## Вынгаяха
Приложение № 1.1 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгаяхинский регион)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387680 | КНС-1 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 53 | 1-1235 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000387493 | КНС-1 Вынгаях м/р | 2 | ЦНС 180-1900Ат | 661 | 1-428 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000387522 | КНС-1 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 180-1900Ат | 644 | 1-390 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000503532 | КНС-3 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 180-1900-2И1Т | 180-70 | 1-2939 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000387838 | КНС-3 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 240-177 | 1-2751 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000222846 | КНС-3 Вынгаях м/р | 4 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 72 | 2-632 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000387935 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 180-1660Мт | 36 | 1-606 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
8 | 61000340086 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 640 | 1-401 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
9 | 61000387796 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 78 | 1-1351 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
10 | 61000223278 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 20 | 1-1344 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
11 | 61000294797 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-6 | 1-2215 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
12 | 61000309133 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-179 | 1-2750 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
13 | 61000309271 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-182 | 1-2764 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
ППН
1 | 61000387560 | ЦППН-2 НВО | НВО-2 | ЦНСт 300-240 | 672/1 | 1-1445 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000420701 | ЦППН-2 ОС | П-19/1 | ЦНС 300-240 | 649 | 1-2265 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000387562 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-1 | ЦНСт 300-240 | 2270 | 1-1748 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-05
4 | 61000387764 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-2 | ЦНСт 300-240 | 1275 | 1-2233 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-10
5 | 61000420707 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-3 | ЦНСн 180-255 | 68 | 1-2420 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000387468 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | Н-3 | ЦНСт 105-294 | 98 | 1-2020 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000387842 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 Б (подр.) | 2617 | 1-2831 |  |  | 1 |  |  | 850001214651 (15.11.2026)
8 | 61000387772 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д 250-125 | 3л6 | 1-2277 |  |  |  | 1 | 1 | 850001332149 (15.11.2026)
9 | 61000472079 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-3 | 1Д630-125(Подрез) | 3517 | 1-2832 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
Газовое направление
1 | 65000025017 | ТКА-1 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 65000024927 | ТКА-2 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 65000012142 | УПН ЦППН-2 (Вынгаяха) | 1 | EGSI 430/600 (XCP-XC55S-28) | XC0287 | 3-113 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 65000022192 | УПН ЦППН-2 (Еты-Пур) | 1 | EGSIS-150/200 | W1697 | 3-102 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23

## Сугмут_Муравленко
Приложение № 1.2 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Сугмутский регион)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387807 | КНС Романов м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-19 | 1-2413 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000387681 | КНС Романов м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 56 | 1-1250 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000294804 | КНС Романов м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 618 | 1-320 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000387549 | КНС Романов м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 625 | 1-358 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000387847 | КНС-1 Сугмут м/р | 1 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-43 | 1-2845 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000387848 | КНС-1 Сугмут м/р | 2 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-42 | 1-2844 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000387840 | КНС-3б Сугмут м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-178 | 1-2761 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
8 | 61000340568 | КНС-3б Сугмут м/р | 2 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 17 | 1-753 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
9 | 61000387960 | КНС-3б Сугмут м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 93 | 1-819 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
10 | 61000309352 | КНС-3б Сугмут м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-181 | 1-2762 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
11 | 61000294610 | КНС Сев-Янгтин м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИМТ | 240-225 | 1-2721 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
12 | 61000525485 | КНС Сев-Янгтин м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2И2Т | 240-109 | 1-2960 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-10
13 | 61000309133 | КНС Сев-Янгтин м/р | 2 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 11 | 1-2402 |  |  |  | 1 | 1 | 850001540769_850001540768
14 | 61000310251 | КНС Сев-Янгтин м/р | 3 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 40 | 2-840 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
15 | 61000294979 | КНС Умсейское м/р | 1 | ЦНС 90-1750Ат | 623 | 1-356 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
16 | 61000490163 | КНС Умсейское м/р | 2 | ЦНС 90-1750Ат | 620 | 1-300 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
ППН
1 | 61000328309 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/1 | ЦНСнт 38-176 | 968 | 1-2854 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000328312 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/2 | ЦНСт 60-165 | 497 | 1-495 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000387945 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/3 | ЦНС 105-294 | 202 | 1-2057 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000387571 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ 3/1 | ЦНС 300-120 | 687 | 1-2275 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000311961 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ 3/2 | 1Д200-90 | 9Л62 | 2-586 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000328836 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3/3 | ЦНС 300-120 | 1351 | 1-2441 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000328728 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 2279 | 1-1433 |  |  | 1 |  |  | 850001423838 (20.11.2026)
8 | 61000328732 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 1867 | 1-1854 |  |  | 1 |  |  | 850001423839 (20.11.2026)
9 | 61000387683 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-6 | 12НА-9-4-3510 | 166 | 1-1789 |  |  | 1 |  |  | 850001423876 (20.11.2026)
10 | 61000328755 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-4 | 12НА-9-4-3510 | 1527 | 1-2272 |  |  | 1 |  |  | 850001423863 (20.11.2026)
11 | 61000328736 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | КЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 405 | 1-1856 |  |  | 1 |  |  | 850001423840 (20.11.2026)
12 | 61000329164 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-1 | НД 1,0 Р 1.0/63 К14В | 927 | 1-2627 |  |  | 1 |  |  | 850001259285 (20.11.2026)
13 | 61000329167 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-2 | НД 1,0 Р 1,6/63 К14В | 929 | 1-2628 |  |  | 1 |  |  | 850001259287 (20.11.2026)
14 | 61000329170 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-3 | НМШ 5/25-4,0 | 1К39 | 1-2451 |  |  | 1 |  |  | 850001332085 (20.11.2026)
15 | 61000419192 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-1 | 12НА-9-4-3510 | 157 | 1-1874 |  |  | 1 |  |  | 850001332716 (20.11.2026)
16 | 61000490585 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 168 | 1-1859 |  |  | 1 |  |  | 850001332886 (10.10.2026)
17 | 61000311927 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 3312 | 2-444 |  |  | 1 |  |  | 850001332031 (20.11.2026)
18 | 61000387462 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕК-2 | 12 НА 9х4-2900 (К) | 2202 | 1-1509 |  |  | 1 |  |  | 850001423869 (20.11.2026)
19 | 61000311919 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕУН-2 | 12НА 9х4 (П - 2.3)c | 1601 | 2-431 |  |  | 1 |  |  | 850001332030 (20.11.2026)
20 | 61000419214 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕШ-1 | 12НА-9-4-3510 | 69 | 1-1888 |  |  | 1 |  |  | 850001332719 (20.11.2026)
21 | 61000419425 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-1 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4715 | 1-2474 |  |  | 1 |  |  | 850001332726 ((20.11.2026)
22 | 61000419427 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-2 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4551 | 1-2771 |  |  | 1 |  |  | 850001332730 (20.11.2026)
23 | 61000419395 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-9 | ДП 63/16 К14В | 98074 | 1-2221 |  |  | 1 |  |  | 850001259487 (20.11.2026)
24 | 61000419401 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-11 | НД 1,0-40/25 К14В | 1 | 1-1957 |  |  | 1 |  |  | 850001259488 (20.11.2026)
25 | 61000386896 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НВО-1 | ЦНС 60-297 | 581 | 1-2067 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
26 | 61000387798 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НВО-3 | ЦНСнт 60-330 | 3056 | 1-709 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
27 | 61000419980 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-1 | 1Д630-125 | 8Ю9 | 1-2933 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
28 | 61000490322 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 | 3т3 | 1-2755 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
29 | 61000499772 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3 | 1Д630-125 | 102-21 | 1-2937 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
30 | 61000329412 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-1 | ЦНСнт 105-294 | 22 | 1-2019 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
31 | 61000329417 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-2 | ЦНС 105-147 | 91 | 1-2009 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
32 | 61000329422 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-3 | ЦНСт 105-294 | 299 | 1-1597 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
33 | 61000387779 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НПВ-1 | 1Д250-125 | 9л1 | 1-2360 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
34 | 61000311964 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НПВ-2 | 1Д250-125 | 3Н11 | 1-591 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
35 | 61000329462 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НПВ-3 | 1Д200-90 | 857 | 1-2143 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
36 | 61000420011 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/1 | ЦНС 60-198 | 339 | 1-2026 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001458206
37 | 61000294350 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/2 | ЦНС 105-245 | 984 | 2-550 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001460970
38 | 61000490594 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/3 | ЦНС 180-340 | 892 | 1-2631 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001458219
39 | 61000419949 | ДНС-4 Муравл м/р | ДЕ-1 | НВ 50-50-3.0 | 2761 | 1-1727 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001461329
40 | 61000420250 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-2 | НД 0,4/100 К13МВ | И720 | 1-2667 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001460975
41 | 61000420251 | ДНС-4 Муравл м/р | БРХ | НМШ 5/25-4,0 | 1Н150 | 1-2642 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001460974
Газовое направление
1 | 65000019742 | ЦСДиТГ Сугмут м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 2060220001 | 3-109 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-09

## Суторма
Приложение № 1.3 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Суторминский регион)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000309149 | КНС-1 Крайнее | 5 | ЦНС 240-1750-2ИТ | 240-180 | 1-2763 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000512349 | КНС-1 Крайнее | 6 | НЦС-180-1660-15061-УХЛ4 | 2461 | 1-2957 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000387713 | КНС-1 Крайнее | 7 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 14 | 1-843 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000310349 | КНС-1 Крайнее | 8 | ЦНС 180-1660Мт | 638 | 1-362 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000387568 | КНС- 2 Суторм м/р | 1 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 6 | 1-425 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000309255 | КНС- 2 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 639 | 1-1353 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-16
7 | 61000310236 | КНС- 2 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 1-18 | 2-790 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
8 | 61000294634 | КНС- 4 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 13 | 1-2625 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
9 | 61000358084 | КНС- 4 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 20093/002-1 | 1-2535 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-03
10 | 61000340562 | КНС- 4 Суторм м/р | 2 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 20091/001-1 | 1-2487 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-11-03
11 | 61000294629 | КНС- 4 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 004-2 | 1-2412 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
12 | 61000512350 | КНС- 7 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1660-15061-УХЛ4 | 2462 | 1-2958 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-17
13 | 61000309403 | КНС- 7 Суторм м/р | 2 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2014 | 1-2904 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
14 | 61000490058 | КНС- 7 Суторм м/р | 3 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2071 | 1-2913 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
15 | 61000383520 | КНС- 7 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 6 | 1-2345 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
16 | 61000387553 | КНС-12 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422Ат | 407 | 1-470 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
17 | 61000310432 | КНС-12 Суторм м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 003-2 | 1-1328 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
18 | 61000383822 | КНС-13 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 9 | 1-2542 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
19 | 61000387519 | КНС-13 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 410 | 1-1252 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
20 | 61000387913 | КНС-14 Суторм м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 162 | 1-504 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-02
21 | 61000529564 | КНС-14 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1422-2ТМ УХЛ4 | 317-2025 | 1-2968 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
22 | 61000387991 | КНС-14 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 352 | 1-759 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
23 | 61000317010 | ЦДНГ-2 куст 15 Крайнее м/р | 1 | ГНС 700 | 154.01.11.16 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
24 | 61000321437 | ЦДНГ-2 куст 81 Крайнее м/р | 1 | ГНС S 175 N | 2I54I728667 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
25 | 61000504070 | ЦДНГ-2 куст 114 Крайнее м/р | 1 | REDA PUMP: S175N CR-CT 60 STG 538-540 110 CS BTHD, 1.00 HS MON, S-TRM, HSN, ES, CS H&B, HPS, BLUE PAINT, FACT SHIM | 2152J514544 | 1-2951 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
ППН
1 | 61000312039 | ЦППН-4 ОС | 13/1 | 1Д630-125 | 8Ю13 | 2-977 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000490311 | ЦППН-4 ОС | 13/2 | ЦНС 300-120 | 1350 | 1-2440 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000490339 | ЦППН-4 ОС | 13/5 | 1Д630-125 | 44-18 | 1-2915 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000387627 | ЦППН-4 ОС | 13/6 | ЦНС 300-120 | 320 | 1-969 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000490287 | ЦППН-4 ОС | 13/7 | ЦНСт 60-99 | 955 | 1-2080 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000387750 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/2 | ЦНСнт 105-147 | 375 | 1-1928 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000387886 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-3 | ЦНСт 300-120 | 62 | 2-359 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-28
8 | 61000419977 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-1 | 1Д630-125 | 5Л4 | 1-2291 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
9 | 61000387688 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-2 | 1Д630-125 | 713 | 1-2136 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
10 | 61000294464 | ДНС 2А Суторм м/р | НВО-5 | ЦНСнт 60-132 | 2195 | 2-567 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
11 | 61000490328 | ДНС 2А Суторм м/р | НВО-4 | ЦНСнт 60-132 | 473 | 1-2877 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
12 | 61000387467 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-2 | ЦНС 300-240 | 325 | 1-1441 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
13 | 61000387600 | ДНС 4 Суторм м/р | НВО-5 | ЦНС 60-132 | 282 | 1-2065 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-26
14 | 61000490340 | ДНС 4 Суторм м/р | ДЕ-1 | НВД-50/50-3,7 | 12-334.1-01 | 1-2921 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
15 | 61000420710 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-1 | ЦНС 300-240 | 471 | 1-2038 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
16 | 61000420704 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-1 | ЦНС 300-240 | 2626 | 1-1774 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
17 | 61000490290 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-2 | ЦНС 300-240 | 271 | 1-2109 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
18 | 61000509292 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-3 | ЦНС 400-240 | 230296 | 1-2954 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
19 | 61000490225 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-4 | ЦНСнт 60-198 | 217 | 1-1261 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
20 | 61000490293 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-5 | ЦНС 60-198 | 355 | 1-2192 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
21 | 61000490301 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ДЕ-1 | НВ 50-50-3.0 | 2192 | 1-2271 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
22 | 61000490313 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ДЕ-2 | НВ 50-50-3.0 | 2146 | 1-2453 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
23 | 61000387761 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ДЕ-3 | НВ 50-50-3.0 | 1139 | 1-2231 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
24 | 61000490223 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ДЕ-4 | 12НА-9-4-3510 | 2826 | 1-827 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
25 | 61000490318 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | НД-1 | НД 1,0-40/25 К14В | 925 | 1-2608 |  |  | 1 |  |  | 2026-11-20
26 | 61000387579 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-1 | ЦНС 300-240 | 295 | 1-1895 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-02
27 | 61000509147 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-3 | ЦНС 300-240 | 584 | 1-1471 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-27
28 | 61000387631 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | Н Н-6 | ЦНСт 105-147 | 442 | 1-2014 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
29 | 61000490288 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | Н Н-7 | ЦНС 38-132 | 2345 | 1-2093 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-27
30 | 61000490272 | ДНС-15 УПСВ Суторм м/р | ЕК | 12НА-9-4-3510 | 2010 | 1-1694 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001423935
Газовое направление
1 | 65000019740 | ЦСДиТГ Суторм м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 11002 | 3-98 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000510990 | ЦСДиТГ Суторм м/р | Маслонасос | НШ-8 | 11001 | 1-2484 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23

## Ноябрьск ТОРО
Приложение № 1.4 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Ноябрьский регион)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000188892 | КНС-4 Пограничное м/р | 2 | НЦС 320-1350-1561-УХЛ4 | 2187 | 2-754 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-02
2 | 61000188908 | КНС-4 Пограничное м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 20062/004-4 | 2-967 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-27
3 | 61000173553 | КНС-2 Холмогорское м/р_ЯНАО | 8 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 20091/001-2 | 1-2687 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-12
4 | 61000310510 | КНС-2 Холмогорское м/р_ЯНАО | 11 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 240-23 | 1-2687 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-01
5 | 61000113296 | КНС-1В Спорышевское м/р | 12 | ЦНС 240-1050-2ИТЦ | 1-2689 | 1-16 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-11-16
6 | 61000173482 | КНС Средне-Итурское м/р | 1 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 11 | 1-2623 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-02
ППН
1 | 61000311071 | Комерция Холмогорское ЦПС НВО_ЯНАО | НВО-1 | НПВ 1250/60 | 47286 | 2-150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 30.10.2026 850001537699 850001537700 850001537701
2 | 61000189099 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 749 | 2-61 |  |  | 1 |  |  | 850001537694
3 | 61000537106 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-2 | НД 2,5/400 | 712441 | 2-1252 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок 850001537691 850001537692 850001537693
4 | 61000189108 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-3 | НД 2,5/400 | 99030 | 2-59 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок 850001537696 850001537697 850001537698
5 | 61000189105 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-4 | НШ 5/25 | 5Т76 | 2-988 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок 850001537706 850001537707 850001537708
6 | 61000311952 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-3 | ЦНСт 105/490 | 459 | 2-538 |  |  |  | 1 | 1 | 20.11.2026 850001537714 850001537715
7 | 61000387495 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-4 | ЦНСт 105/490 | 151 | 1-2028 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-11-20
8 | 61000190399 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 99025 | 2-278 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001537695
9 | 61000537104 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 712442 | 2-1261 |  |  |  | 1 | 1 | 20.11.2026
10 | 61000190400 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-2 | ДП 4/250 | 96011 | 2-3 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001537687
11 | 61000537111 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-2 | НД 1,0 10/100 К13В УХЛ3 | 712478 | 2-1258 |  |  |  | 1 | 1 | 20.11.2026 850001537690
12 | 61000294555 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-3 | НШ 5/25 | 5П111 | 2-1082 |  |  | 1 | 1 | 1 | 20.11.2026 850001537703 850001537704 850001537705
13 | 61000191193 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-3 | ЦНСс 300-360 (300) | 252 | 2-95 |  |  | 1 |  |  | 20.11.2026 850001537711
14 | 61000191179 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-3 | ЦНСт 300-360 (300) | 924 | 2-97 |  |  |  | 1 | 1 | 20.11.2026 850001422721 850001422720
15 | 61000532802 | Пограничное УПСВГ НВ | НВ-1 | 1Д 200/90 | 8б34 | 2-1222 |  |  |  | 1 | 1 | (20.11.2026). 850001259585 850001259584
16 | 61000532803 | Пограничное УПСВГ ПН | ПН-1 | 1Д 200/90 | 8б36 | 2-1223 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-11-20
17 | 61000536759 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-1 | 1Д1250-125 | 11Б3 | 2-1244 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-11-20

## Вынгапур ТОРО
Приложение № 1.5 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгапуровский регион)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000357819 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 5 | 1-2346 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-11
2 | 61000198388 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 4 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 11 | 2-831 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-12
3 | 61000223600 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 2 | ЦНС 240-1770-2ТМ | 9 | 1-1251 |  |  | 1 |  |  | 850001537657
4 | 61000387820 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 2 | ЦНС 180-1900-2ИТ | 16 | 1-2611 |  |  |  | 1 | 1 | 850001540769_850001540768
5 | 61000520577 | КНС-2 Новогоднее м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ УХЛ4 | 315-2024 | 2-1209 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-06
ППН
1 | 61000284509 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНС- 300/420 (база 480) | 2767 | 2-481 |  |  | 1 |  |  | 03.11.2026. 850001450384
2 | 61000284499 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНСт 300-480 | 2557 | 2-507 |  |  |  | 1 | 1 | 03.11.2026 850001375380 850001503039
3 | 61000284524 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/5 | ЦНСт 300-420 (база 480) | 2768 | 2-506 |  |  | 1 |  |  | 04.11.2026 850001537681
4 | 61000294458 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВП Н-9/1 | ЦНС 60/198 | 31101 | 2-228 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-27
5 | 61000311877 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-7/2 | 12НА 9х4 | 2101 | 2-251 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447044 (01.11.2026)
6 | 61000294526 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-16/1 | 12 НА 9х4 | 2756 | 2-735 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447045 (01.11.2026)
7 | 61000294437 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-1/3 | ЦНСНТ 105/196 (база245) | 85 | 2-548 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-26
8 | 61000239799 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НВО-1 | ЦНСнт 180/170 | 1673 | 2-362 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-15

## ОГМ
Приложение № 1.6 |  |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Отдаленных групп месторождений)
на ноябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Цех | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  |  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000519151 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 1 | НЦС 180-1422-15061 УХЛ4 | 2460 | 1-2960 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000312029 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 2 | ГНУ 3000-1900 | 317.02.02.20 | 2-842 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000312030 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 3 | ГНУ 3000-1900 | 316.02.02.20 | 2-843 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000383790 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 20091/001-3 | 1-2489 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000387705 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 6 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 64 | 1-1248 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
ППН
1 | 61000493540 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НВО-1 | ЦНСт 300-600 | 230290 | 2-1093 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
2 | 61000312003 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НВО-2 | ЦНСт 300-660 | 1254 | 2-707 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
3 | 61000387563 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НПВ-2 | ЦНС-60-198 | 555 | 1-1629 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
4 | 61000294415 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НП Н-1 | ЦНС 300/120 | 62 | 2-359 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
5 | 61000294405 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НВО Н3 | ЦНС 300/600 | 2172 | 1-1364 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
6 | 61000327718 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НПВ-2 | 1Д630-125 | 440 | 1-1903 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
7 | 61000311939 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НПВ-3 | ЦНС-300/120 | 4052 | 2-459 |  | 1 |  |  |  | 2026-11-05
8 | 61000311953 | НГДП ОГМ | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-3 | ЦНС 105/440 | 177 | 2-546 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
9 | 61000311949 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НВО Н1 | ЦНС 180/425 | 140218 | 2-521 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23
10 | 61000386484 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НПВ-1 | ЦНС 105-294 | 145 | 1-1761 | 1 |  |  |  |  | 2026-11-23

## Сварочное
Приложение № 2.1 |  |  |  |  | ПЛАН
по ТО и ТР сварочного оборудования
на ноябрь 2026 года
№ пп | ЕО SAP ТОРО | Заказ ТОРО | Наименование сварочного оборудования | Зав. № | Инв. № | Месторождение | Подразделение (Место расположения оборудования, для проведения работ) | ТО | ТР | Плановая дата выполнения
Регулятор сварочного тока ЧПР, КСУ
1 | 61000490388 | 850001439779 | Регулятор ЧПР-315 Урал | 923 | 000001205591 | г. Ноябрьск | ЦТОиРТ № 1, база | 1
2 | 61000531975 | 870000267662 | Регулятор ЧПР-315 Урал | 1708 | 23660575 | г.Муравленко | ЦТОиРТ № 3 УАВР | 1
Сварочный инвентр Профи ARC 315
1 | 61000490393 | 850001439087 | Инвертор Profi ARC-307 | 2203040091 | 770001390865 | г. Ноябрьск | ЦРОНПО № 2, бригады УКС | 1
2 | 61000513443 | 850001389223 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | 0000055981 | 17643796 | Холмистое | НГДП Бр№ 7 |  | 1 | 20.11.2026 850001389223
3 | 61000490394 | 850001439088 | Инвертор Profi ARC-307 | 2203040079 | 770001390865 | г. Ноябрьск | ЦРОНПО № 2, бригады УКС | 1
4 | 61000490395 | 850001439086 | Инвертор Profi ARC-307 | 2203040075 | 1010004827 | г. Ноябрьск | ЦРОНПО № 2, бригады УКС | 1
ТО - техническое обслуживание
ТР - текущий ремонт
Составил: Главный специалист сектора обеспечения производства А.П.Бараздун

## Замены СЕ_БГ_АГЗУ_ПСМ
Приложение № 2.2 |  |  |  | ПЛАН
проведения замены сепарационных емкостей, блочного оборудования, ПСМ
на 3 квартал 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Месторождение | Куст | Вид работ | Зав.№ | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата выполнения | Примечание | Заказ ТОРО
1 | 61000344897 | Суторминское | 31Б | Демонтаж емкости АГЗУ | 471 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ПСО-1 | 870000260514
2 |  | Суторминское | 31Б | Монтаж емкости АГЗУ |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | ПСО-1
3 | 61000459314 | Еты-Пуровское | 1 | Демонтаж емкости АГЗУ | 9675 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | ПСО-1 | 870000234686
4 |  | Еты-Пуровское | 1 | Монтаж емкости АГЗУ | 9510 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | ПСО-1
5 | 61000438212 | Суторминское | 220 | Снятие, вывоз, обвязка переключателя скважин многоходового (ПСМ), завоз на куст, установка в АГЗУ | 716 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | ПСО-1 | 870000198948
6 | 61000430979 | Суторминское | 154 | Снятие, вывоз, обвязка переключателя скважин многоходового (ПСМ), завоз на куст, установка в АГЗУ | б/н | 2026-11-11 | 2026-11-19 | ПСО-1 | 870000262683
7 | 61000141419 | Спорышевское | 15 | Снятие, вывоз, обвязка переключателя скважин многоходового (ПСМ), завоз на куст, установка в АГЗУ | б/н | 2026-10-23 | 2026-10-30 | ПСО-2 | 870000263385
8 | 61000260676 | Вынгапуровское | 87 поз.1 | Снятие, вывоз, обвязка переключателя скважин многоходового (ПСМ), завоз на куст, установка в АГЗУ | б/н | 2026-10-12 | 2026-10-22 | ПСО-3 | 870000238348
9 |  | Ярайнерское | 15Б | Переобвязка СЕ АГЗУ-5 трубопроводов (замена тройника) | б/н | 2026-10-26 | 2026-11-02 | ПСО-3
10 |  | Новогоднее | 80 | Снятие, вывоз, обвязка переключателя скважин многоходового (ПСМ), завоз на куст, установка в АГЗУ | б/н | 2026-10-03 | 2026-10-10 | ПСО-3
Formulas:
Планируемая дата выполнения = [Планируемая дата начала работ]+3

## ТР СППК
Приложение № 2.3
ПЛАН
на проведение текущего ремонта клапанов СППК
на Ноябрь 2026 года
№ п/п | Цех, участок | Месторождение | Разрешённое давление (кгс/см2) | Руст. СППК, (кгс/см2) | Наименование и марка клапана | Зав.№ СППК | № Ед. SAP ТОРО | Год выпуска СППК | № заказа
1 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 6371 | 61000321512 | 1989
2 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 13153 | 61000477125 | 2018 | 850001064620
3 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3 | 61000479605 | 2007
4 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 3356 | 61000299665 | 2009
5 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | .0031 | 61000487647 | 2010
6 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Романовское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 9963 | 61000477237 | 1993
7 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 324 | 61000490608 | 2006 | 850001389481
8 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 2829 | 61000490623 | 2000
9 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | А2110968 | 61000367783 | 2021
10 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 26624 | 61000378612 | 2018
11 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 13149 | 61000375642 | 2018
12 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 13159 | 61000376634 | 2018
13 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40.00 | СППК4Р 50*40 | 474 | 61000364352 | 2007
14 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 119 | 61000375854 | 2006
15 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 20403 | 61000368144 | 1990
16 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 236 | 61000463697 | 2008
17 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 73 | 61000293582 | 2009
18 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 11041 | 61000470213 | 2021
19 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 79 | 61000464699 | 2009
20 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 62 | 54.8 | СППК4P 100*160 | 631 | 61000503095 | 2017
21 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 62 | 54.8 | СППК4P 100*160 | 630 | 61000503094 | 2017
22 | ЦППН№1 | Пограничное | 8 | 8 | СППК 150х16 | 111606 | 61000494900 | 2023

## Кап ремонт (3) (hidden)
Приложение № 8 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на декабрь 2025 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1 | 12 НА 9/4 10П 3.550мм | 100 | 2-616 | 61000285990 | 07439368 |  | 850001114237 |  | 232654
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 60/330 т | 3280 | 1-1708 | 61000386899 | 10631610 |  | 850001113801 |  | 212129
2 | ЦНС 60/297 | 108 | 1-2087 | 61000387671 | 06401245 |  | 850001113803 |  | 264018
3 | ЦНС 60/297 | 4587 | 1-1654 | 61000387484 | 01105325 | 721Р(Модернизация 60/330) |  |  | 264018
4 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 600 | 1-1060 | 61000471967 | 04247783 | 721Р |  |  | 208786
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160 |  | 267488
2 | НМШ 5/25-4,0 Б | 2Т143 | - | - |  |  |  |  | 24780
3 | НМШ 5/25-4,0 Б | 1И360 | - | - |  |  |  |  | 24780
4 | НМШ 8/25-6,3/2,5 | 3К63 | 2-1016 | 61000415190 |  |  | 850001114259 |  | 24780
5 | НМШ 5/25-4,0-4 | 4а203 | 2-1214 | 61000529530 | ТМЦ |  | 850001035536 |  | 24780
6 | 12НА 9/4 храповик | 2216 | 2-1100 | 61000494992 | 053448187 |  | 850001035529 |  | 232654
7 | НВ-Мн-Е 50/50-(3К 3,700м)-В-УХЛ1 | 1797 | 2-6 | 61000294361 | 14620395 |  | 850001114241 |  | 208786
8 | НВД 50/50 | 09.106.02 | 2-679 | 61000286015 | 14005360 |  | 850001114246 |  | 208786
9 | ЦНС 60-198 | 1844 | 1-1361 | 61000387506 | 01147417 | Перевод на торцы | 850001064020 |  | 264018
10 | ЦНС 38/198 | 179 | 2 64 | 61000189150 |  |  | 850001123474 |  | 228460
11 | НД 10/100 | И713 | 2-317 | 61000240774 | 06407381 |  | 850001114257 |  | 38456
12 | 1Д 630-90 | 10Д47 | 2-216 | 61000189161 | 06400098 | ожидает ремонт |  |  | 264264
13 | ЦНС 60-264 | 510 | 2-557 | 61000222159 | 05327200 | нужен нет резерва на НВО-1,3 Новогодне. |  |  | 264018
14 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 167 | 1-1378 | 61000387592 | 4292776 | 721Р |  |  | 208786
15 | ЦНС 60-297 | 341 | 2-555 | 61000294450 | 07440215 | 721Р |  |  | 264018
16 | НВ-Мн-Е 50/50 3м | 1495 | 2-731 | 61000294506 | 13609006 |  |  |  | 208786
ПСО №3 | [8 empty] | 208786
1 | НВД 50/80 | 12-2030.1-04 | 2-328 | 61000240651 | 14005361 | ремонт в псо-3 | 850000975035
4148031
[8 empty] | Баланс | 3464321
Note on C14: tc={008D002D-00A7-4E0F-80FE-001D00900021}: Березовский Александр Орестович: Насос с эл. Двигателем ВА160М4У2,5 18,5КВ. 1440 об/мин. Зав.№ 050306772

## Кап ремонт
Приложение № 3 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на ноябрь 2026 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1 | НВ 50/50 (9-3,0-8) | 306 | 1-1929 | 61000329364 | 02190253
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 300/240 | 763 | 1-2039 | 61000113304 | 90287629 |  | 850001501777
2 | ЦНС 180/1660 Ат | 610 | 1-318 | 61000309536 | 99273619 |  | 850001538850
3 | ЦНС 38-176(С) | 967 | 1-2853 | 61000387849 | 17644594 | Модер. на ЦНС 38/132 | 850001423122
4 | 1Д630/125 (Л-Б) | 443 | 1-1515 | 61000419259 | 09459751 |  | 850001538857
5 | 1Д630/125 | 8М1 | 1-2444 | 61000490312 | 11565039 |  | 850001387076
6 | ЦНС 180/1422-2ТМ | 22 | 1-2609 | 61000383640 | 14622314
7 | ЦНС 120/1422 2Т-М | 35 | 1-1077 | 61000490062 | 06378857
8 | ЦНС 300/240 сальник | 13 | 1-1486 | 61000387986 | 95286919
9 | ЦНС 300/240 сальник | 533 | 1-1746 | 61000490274 | 00032511
10 | ЦНС 300/240 сальник | 471/1 | 1-1440 | 61000490252 | 91048663
11 | ЦНС 105/147 | 2097 | 1-1644 | 61000388026 | 06395158 | торцевой
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160
2 | НД 2,5 16/250 К14В | 101 | 2-624 | 61000294545 | ТМЦ |  | 850001450540
3 | НВД 50/50 | 06-5531-02 | 1-1245 | 61000387664 | 06393911
4 | НВД 50/50 3К, 3.10м | 14-222.1-02 | 2-479 | 61000284292 | 17644111
5 | НВ-Мн-Е 50/50-3,0-в-ухл 3-К 3,250мм | 1494 | 2-730 | 61000294504 | 12599262
6 | НВ-Мн-Е 50/50 3к 3,200м | 1495 | 2-731 | 61000294506 | 13609006
ПСО №3
1