## Вынгаяха
Приложение № 1.1 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгаяхинский регион)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387680 | КНС-1 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 53 | 1-1235 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000387493 | КНС-1 Вынгаях м/р | 2 | ЦНС 180-1900Ат | 661 | 1-428 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000387522 | КНС-1 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 180-1900Ат | 644 | 1-390 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000503532 | КНС-3 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 180-1900-2И1Т | 180-70 | 1-2939 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387838 | КНС-3 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 240-177 | 1-2751 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000222846 | КНС-3 Вынгаях м/р | 4 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 72 | 2-632 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000387935 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 180-1660Мт | 36 | 1-606 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000340086 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 640 | 1-401 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
9 | 61000387796 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 78 | 1-1351 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000223278 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 20 | 1-1344 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000294797 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-6 | 1-2215 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000309133 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-179 | 1-2750 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000309271 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-182 | 1-2764 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-12
ППН
1 | 61000294424 | ЦППН-2 НВО | НВО-3 | ЦНСнт 180-255 | 96 | 2-530 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000240733 | ЦППН-2 НВП | П-71/3 | ЦНС 180-170 | 89 | 2-318 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000387988 | ЦППН-2 ОС | П-19/2 | ЦНСс 300-240 | 364 | 1-2035 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
4 | 61000294411 | ЦППН-2 ОС | П-19/3 | ЦНС 300-240 | 140015 | 2-517 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387562 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-1 | ЦНСт 300-240 | 2270 | 1-1748 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000420707 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-3 | ЦНСн 180-255 | 68 | 1-2420 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000472125 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБН-1 | ЦНСт 38-176 | 33 | 1-1270 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000493758 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБН-2 | ЦНС 60-297 | 110 | 1-2088 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000388021 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБН-3 | ЦНСнт 38-198 | 704 | 1-1340 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000510361 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБ ПВ-1 | 1Д630/125 (П-Б) | 105-21 | 1-2955 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000387850 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБ ПВ-3 | ЦНСн 300-120 | 726 | 1-2879 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000540178 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | Н-2 | ЦНСт 60-198 | 59 | 2-1298 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
13 | 61000387842 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 Б (подр.) | 2617 | 1-2831 |  |  | 1 |  |  | 850001214651 (15.10.2026)
14 | 61000387772 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д 250-125 | 3л6 | 1-2277 |  |  |  | 1 | 1 | 850001332149 (15.10.2026)
15 | 61000472079 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-3 | 1Д630-125(Подрез) | 3517 | 1-2832 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
Газовое направление
1 | 65000019976 | ЦСДиТГ Вынгаях м/р | 1 УДХ ДНС3 | НД 1,0-10/100 К14В | Е1088 | 1-2561 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-14
2 | 65000019977 | ЦСДиТГ Вынгаях м/р | 2 УДХ ДНС3 | НД 1,0-10/100 К14В | Е1089 | 1-2562 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-14
3 | 65000023325 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-1 | НД 1,0-40/25 К14В | 1090 | 1-2864 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
4 | 65000023330 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-1 БРХ | НД М-2Д-2,5Р 25/63 К1В | 995 | 1-2779 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
5 | 65000023332 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-1 БРХ | НД М-2Д-2,5Р 25/63 К1В | 996 | 1-2780 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
6 | 65000022147 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-2 УДХ | НМШ 5/25-4,0 | 1Ж119 | 1-2174 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
7 | 65000022143 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-2 УДХ1 | НД 1,0-25/40 К14В | 421 | 1-2312 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
8 | 65000022145 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-2 УДХ1 | НД 1,0-25/40 К14В | 544 | 1-2456 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
9 | 65000022158 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | 1ДНС-2 УДХ | НД 1,0-10/100 К14В | Г1397 | 1-2494 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
10 | 65000022159 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | 2ДНС-2 УДХ1 | НД 1,0-40/25 К14В | К1481 | 1-2738 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
11 | 65000022160 | ЦСДиТГ Еты-Пуров м/р | ДНС-2 УДХ2 | НМШ 5/25-4,0 | 8022 | 1-2508 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
12 | 65000025017 | ТКА-1 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 65000024927 | ТКА-2 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 65000012142 | УПН ЦППН-2 (Вынгаяха) | 1 | EGSI 430/600 (XCP-XC55S-28) | XC0287 | 3-113 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 65000022192 | УПН ЦППН-2 (Еты-Пур) | 1 | EGSIS-150/200 | W1697 | 3-102 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20

## Сугмут_Муравленко
Приложение № 1.2 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Сугмутский регион)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387807 | КНС Романов м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-19 | 1-2413 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000387681 | КНС Романов м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 56 | 1-1250 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000294804 | КНС Романов м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 618 | 1-320 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000387549 | КНС Романов м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 625 | 1-358 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387847 | КНС-1 Сугмут м/р | 1 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-43 | 1-2845 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000387848 | КНС-1 Сугмут м/р | 2 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-42 | 1-2844 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000340242 | КНС-1 Сугмут м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 622 | 1-302 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000387840 | КНС-3б Сугмут м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-178 | 1-2761 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000340568 | КНС-3б Сугмут м/р | 2 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 17 | 1-753 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000387960 | КНС-3б Сугмут м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 93 | 1-819 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000309352 | КНС-3б Сугмут м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-181 | 1-2762 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000294610 | КНС Сев-Янгтин м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИМТ | 240-225 | 1-2721 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000525485 | КНС Сев-Янгтин м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2И2Т | 240-109 | 1-2960 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-12
14 | 61000309133 | КНС Сев-Янгтин м/р | 2 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 11 | 1-2402 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-12
15 | 61000310251 | КНС Сев-Янгтин м/р | 3 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 40 | 2-840 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
16 | 61000294979 | КНС Умсейское м/р | 1 | ЦНС 90-1750Ат | 623 | 1-356 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
17 | 61000490163 | КНС Умсейское м/р | 2 | ЦНС 90-1750Ат | 620 | 1-300 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
18 | 61000383640 | КНС-4 Муравл м/р | 1 | ЦНС 180-1422-2ИТ | 22 | 1-2609 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
19 | 61000383656 | КНС-4 Муравл м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 004-1 | 1-2411 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
20 | 61000490188 | КНС-4 Муравл м/р | 1 | НМШ 5-25-4,0 | 9Ж184 | 1-2586 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
21 | 61000383662 | КНС-4 Муравл м/р | 2 | НМШ 5/25-4,0 | 5К195 | 1-2592 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
22 | 61000383709 | КНС-4 Муравл м/р | ДЕ | ЦНС 60-198 | 668 | 1-350 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
ППН
1 | 61000328312 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/2 | ЦНСт 60-165 | 497 | 1-495 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000311961 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ 3/2 | 1Д200-90 | 9Л62 | 2-586 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000328728 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 2279 | 1-1433 |  |  | 1 |  |  | 850001423838 (01.10.2026)
4 | 61000328732 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 1867 | 1-1854 |  |  | 1 |  |  | 850001423839 (01.10.2026)
5 | 61000387683 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-6 | 12НА-9-4-3510 | 166 | 1-1789 |  |  | 1 |  |  | 850001423876 (01.10.2026)
6 | 61000328755 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-4 | 12НА-9-4-3510 | 1527 | 1-2272 |  |  | 1 |  |  | 850001423863 (04.10.2026)
7 | 61000328740 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | КЕ-1 | 12НА-9-4-3510 | 2361 | 1-1584 |  |  | 1 |  |  | 850001423861 (06.10.2026)
8 | 61000328736 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | КЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 405 | 1-1856 |  |  | 1 |  |  | 850001423840 (06.10.2026)
9 | 61000329164 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-1 | НД 1,0 Р 1.0/63 К14В | 927 | 1-2627 |  |  | 1 |  |  | 850001259285 (27.09.2026)
10 | 61000329167 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-2 | НД 1,0 Р 1,6/63 К14В | 929 | 1-2628 |  |  | 1 |  |  | 850001259287 27.09.2026)
11 | 61000329170 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-3 | НМШ 5/25-4,0 | 1К39 | 1-2451 |  |  | 1 |  |  | 850001332085 (27.09.2026)
12 | 61000419192 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-1 | 12НА-9-4-3510 | 157 | 1-1874 |  |  | 1 |  |  | 850001332716 (10.10.2026)
13 | 61000490585 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 168 | 1-1859 |  |  | 1 |  |  | 850001332886 (10.10.2026)
14 | 61000311927 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 3312 | 2-444 |  |  | 1 |  |  | 850001332031 (10.10.2026)
15 | 61000387462 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕК-2 | 12 НА 9х4-2900 (К) | 2202 | 1-1509 |  |  | 1 |  |  | 850001423869 (12.10.2026)
16 | 61000311919 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕУН-2 | 12НА 9х4 (П - 2.3)c | 1601 | 2-431 |  |  | 1 |  |  | 850001332030 (12.10.2026)
17 | 61000419214 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕШ-1 | 12НА-9-4-3510 | 69 | 1-1888 |  |  | 1 |  |  | 850001332719 (12.09.2026)
18 | 61000419425 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-1 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4715 | 1-2474 |  |  | 1 |  |  | 850001332726 (12.10.2026)
19 | 61000419427 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-2 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4551 | 1-2771 |  |  | 1 |  |  | 850001332730 (12.10.2026)
20 | 61000419395 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-9 | ДП 63/16 К14В | 98074 | 1-2221 |  |  | 1 |  |  | 850001259487 (12.09.2026)
21 | 61000419401 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-11 | НД 1,0-40/25 К14В | 1 | 1-1957 |  |  | 1 |  |  | 850001259488 (12.10.2026)
22 | 61000386896 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НВО-1 | ЦНС 60-297 | 581 | 1-2067 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-02
23 | 61000490322 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 | 3т3 | 1-2755 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
24 | 61000499772 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3 | 1Д630-125 | 102-21 | 1-2937 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
25 | 61000329412 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-1 | ЦНСнт 105-294 | 22 | 1-2019 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
26 | 61000329422 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-3 | ЦНСт 105-294 | 299 | 1-1597 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
27 | 61000420011 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/1 | ЦНС 60-198 | 339 | 1-2026 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
28 | 61000294350 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/2 | ЦНС 105-245 | 984 | 2-550 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
29 | 61000490594 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-1/3 | ЦНС 180-340 | 892 | 1-2631 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
30 | 61000472082 | ДНС-4 Муравл м/р | НПВ-2/1 | 1Д630-125 | 11ж20 | 1-1707 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
31 | 61000387839 | ДНС-4 Муравл м/р | НПВ-2/2 | 1Д630-125 | 3Т2 | 1-2754 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
32 | 61000490582 | ДНС-4 Муравл м/р | НПВ-2/3 | ЦНСс 300-120 | 48 | 1-1800 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
33 | 61000419201 | ДНС-4 Муравл м/р | ДЕ-17 | НВ 50-50-3.2 | 1829 | 1-1388 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
34 | 61000419955 | ДНС-4 Муравл м/р | ДЕ-18 | 12 НА 9-4-3510 (К) | 2363 | 1-828 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
35 | 61000387611 | ДНС-4 Муравл м/р | ДЕ-19 | 12НА-9-4-3510 (К) | 2316 | 1-1431 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
36 | 61000419964 | ДНС-4 Муравл м/р | Е-1 Н-1 | НВ-д 50/50-3.0 | 07-1270.1-02 | 1-1287 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
37 | 61000419967 | ДНС-4 Муравл м/р | Е-2 Н-2 | НВ-д 50/50-3.0 | 07-1641.1-01 | 1-2226 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
38 | 61000419949 | ДНС-4 Муравл м/р | ДЕ-1 | НВ 50-50-3.0 | 2761 | 1-1727 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
39 | 61000420250 | ДНС-4 Муравл м/р | Н-2 | НД 0,4/100 К13МВ | И720 | 1-2667 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
40 | 61000508837 | ДНС-4 Муравл м/р ЕНC-2 | НЕ-1 | НВ-Мт-Е-50-80-3,7-А5-УХЛ1 | 192 | 1-2952 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
41 | 61000419945 | ДНС-4 Муравл м/р ЕНC-1 | НЕ-2 | НВД 50/80 (8-3,7) | 17-1256.1-02 | 1-2920 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
42 | 61000419944 | ДНС-4 Муравл м/р ЕНC-2 | НЕ-3 | НВ-Мв-Е 50/80 (8-3,7) | 17-1256.1-01 | 1-2923 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
43 | 61000508838 | ДНС-4 Муравл м/р ЕНC-1 | НЕ-4 | НВ-Мт-Е-50-80-3,7-А5-УХЛ1 | 193 | 1-2953 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
44 | 61000420251 | ДНС-4 Муравл м/р | БРХ | НМШ 5/25-4,0 | 1Н150 | 1-2642 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
Газовое направление
1 | 65000016135 | ЦСДиТГ Сугмут м/р | ДНС-3А | НД 1,0-25/40 К14В | 361 | 1-2826 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-09
2 | 65000019742 | ЦСДиТГ Сугмут м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 2060220001 | 3-109 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-09
3 | 65000015664 | ЦСДиТГ Романов м/р | БРХ-1 | НД 1,0-40/25 К14В | 2830 | 1-2499 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-09
4 | 65000031670 | ЦСДиТГ Романов м/р | ДНС | GGD-10.4-2А2.01-УХЛ4 | 1 | 3-110 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20

## Суторма
Приложение № 1.3 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Суторминский регион)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000309149 | КНС-1 Крайнее | 5 | ЦНС 240-1750-2ИТ | 240-180 | 1-2763 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
2 | 61000512349 | КНС-1 Крайнее | 6 | НЦС-180-1660-15061-УХЛ4 | 2461 | 1-2957 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000387713 | КНС-1 Крайнее | 7 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 14 | 1-843 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000310349 | КНС-1 Крайнее | 8 | ЦНС 180-1660Мт | 638 | 1-362 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387568 | КНС- 2 Суторм м/р | 1 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 6 | 1-425 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000309255 | КНС- 2 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 639 | 1-1353 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000310236 | КНС- 2 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 1-18 | 2-790 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000294634 | КНС- 4 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 13 | 1-2625 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
9 | 61000358084 | КНС- 4 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 20093/002-1 | 1-2535 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000294629 | КНС- 4 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 004-2 | 1-2412 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000512350 | КНС- 7 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1660-15061-УХЛ4 | 2462 | 1-2958 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000309403 | КНС- 7 Суторм м/р | 2 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2014 | 1-2904 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000490058 | КНС- 7 Суторм м/р | 3 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2071 | 1-2913 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 61000383520 | КНС- 7 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 6 | 1-2345 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 61000387553 | КНС-12 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422Ат | 407 | 1-470 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
16 | 61000310432 | КНС-12 Суторм м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 003-2 | 1-1328 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
17 | 61000383822 | КНС-13 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 9 | 1-2542 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
18 | 61000387519 | КНС-13 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 410 | 1-1252 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
19 | 61000387913 | КНС-14 Суторм м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 162 | 1-504 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
20 | 61000529564 | КНС-14 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1422-2ТМ УХЛ4 | 317-2025 | 1-2968 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
21 | 61000387991 | КНС-14 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 352 | 1-759 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
22 | 61000317010 | ЦДНГ-2 куст 15 Крайнее м/р | 1 | ГНС 700 | 154.01.11.16 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
23 | 61000321437 | ЦДНГ-2 куст 81 Крайнее м/р | 1 | ГНС S 175 N | 2I54I728667 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
24 | 61000504070 | ЦДНГ-2 куст 114 Крайнее м/р | 1 | REDA PUMP: S175N CR-CT 60 STG 538-540 110 CS BTHD, 1.00 HS MON, S-TRM, HSN, ES, CS H&B, HPS, BLUE PAINT, FACT SHIM | 2152J514544 | 1-2951 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
ППН
1 | 61000311871 | ЦППН-4 НВО | НВО-4 | ЦНСнт 180-255 | 1558 | 2-224 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000490266 | ЦППН-4 НВО | НВО-5 | ЦНС 300-240 | 028 | 1-1521 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000311977 | ЦППН-4 НВО | НВО-6 | ЦНС 300-240 | 13 | 2-652 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000312053 | ЦППН-4 НВО | НВО-7 | ЦНС 300-480-420 | 1222 | 2-504 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387605 | ЦППН-4 НВО | НВО-8 | ЦНСт 300-240 | 143 | 1-1991 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000312039 | ЦППН-4 ОС | 13/1 | 1Д630-125 | 8Ю13 | 2-977 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000490311 | ЦППН-4 ОС | 13/2 | ЦНС 300-120 | 1350 | 1-2440 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000490339 | ЦППН-4 ОС | 13/5 | 1Д630-125 | 44-18 | 1-2915 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000387627 | ЦППН-4 ОС | 13/6 | ЦНС 300-120 | 320 | 1-969 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000490287 | ЦППН-4 ОС | 13/7 | ЦНСт 60-99 | 955 | 1-2080 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000387750 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/2 | ЦНСнт 105-147 | 375 | 1-1928 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000490273 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/3 | ЦНСнт 180-170 | 16710 | 1-1744 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000490268 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/4 | ЦНСт 60-99 | 168 | 1-1632 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 61000490224 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/5 | ЦНСт 60-99 | 587 | 1-1253 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 61000387886 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-1 | ЦНСнт 300-240 | 22 | 1-1447 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
16 | 61000387782 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-2 | ЦНСт 180-255 | 3 | 1-2363 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
17 | 61000327676 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-2 | ЦНСт 180-255 | 54 | 1-2353 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
18 | 61000294415 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-3 | ЦНСт 300-120 | 62 | 2-359 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
19 | 61000419977 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-1 | 1Д630-125 | 5Л4 | 1-2291 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
20 | 61000387688 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-2 | 1Д630-125 | 713 | 1-2136 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
21 | 61000490281 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-1 | ЦНС 300-120 | 326 | 1-1870 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-10
22 | 61000490280 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-2 | ЦНС 300-120 | 4099 | 1-1846 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
23 | 61000499768 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-3 | ЦНС 300-120 | 124 | 1-1963 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
24 | 61000294464 | ДНС 2А Суторм м/р | НВО-5 | ЦНСнт 60-132 | 2195 | 2-567 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
25 | 61000490328 | ДНС 2А Суторм м/р | НВО-4 | ЦНСнт 60-132 | 473 | 1-2877 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
26 | 61000490332 | ДНС 2А Суторм м/р | НЦ-1 | АЭНЦСН 60-66 | 160184 | 1-2885 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
27 | 61000490333 | ДНС 2А Суторм м/р | НЦ-2 | АЭНЦСН 60-66 | 160185 | 1-2886 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
28 | 61000387592 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-1 | ЦНСс 300-120 | 545 | 1-2045 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
29 | 61000387467 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-2 | ЦНС 300-240 | 325 | 1-1441 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
30 | 61000490296 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-3 | ЦНС 300-240 | 1270 | 1-2232 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
31 | 61000388013 | ДНС 4 Суторм м/р | НВО-4 | ЦНСт 60-132 | 320 | 1-2874 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
32 | 61000387600 | ДНС 4 Суторм м/р | НВО-5 | ЦНС 60-132 | 282 | 1-2065 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
33 | 61000490340 | ДНС 4 Суторм м/р | ДЕ-1 | НВД-50/50-3,7 | 12-334.1-01 | 1-2921 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
34 | 61000420710 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-1 | ЦНС 300-240 | 471 | 1-2038 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
35 | 61000490290 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-2 | ЦНС 300-240 | 271 | 1-2109 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
36 | 61000509292 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-3 | ЦНС 400-240 | 230296 | 1-2954 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
37 | 61000490225 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-4 | ЦНСнт 60-198 | 217 | 1-1261 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
38 | 61000490293 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-5 | ЦНС 60-198 | 355 | 1-2192 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
39 | 61000387579 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-1 | ЦНС 300-240 | 295 | 1-1895 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
40 | 61000387740 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-2 | ЦНС 300-240 | 59 | 1-1444 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-04
41 | 61000509147 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-3 | ЦНС 300-240 | 584 | 1-1471 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
42 | 61000420704 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-4 | ЦНС 300-240 | 2626 | 1-1774 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
43 | 61000387859 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-5 | ЦНС 300-240 | 106 | 1-1520 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
44 | 61000490269 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | Н Н-6 | ЦНСт 105-147 | 282 | 1-1664 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
45 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
46 | 61000490272 | ДНС-15 УПСВ Суторм м/р | ЕК | 12НА-9-4-3510 | 2010 | 1-1694 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-01
Газовое направление
1 | 65000019740 | ЦСДиТГ Суторм м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 11002 | 3-98 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000510990 | ЦСДиТГ Суторм м/р | Маслонасос | НШ-8 | 11001 | 1-2484 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 65000028419 | ЦСДиТГ Суторм м/р | 1 УДРВ/11 | НД 1,0-40/25 К14В | 541 | 1-2615 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-10
4 | 61000510994 | ЦСДиТГ Суторм м/р | 2 УДРВ/11 | НД 1,0-40/40 К14В | Л1653 | 1-2881 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-10
5 | 61000510992 | ЦСДиТГ Суторм м/р | ДНС-13 | НД 1,0-25/40 К14В | 360 | 1-2299 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-10
6 | 65000015396 | ЦСДиТГ Крайнее м/р | 1 УДХ ДНС | НД 1,0-25/40 К14В | 423 | 1-2314 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-12
7 | 65000015397 | ЦСДиТГ Крайнее м/р | 2 УДХ ДНС | НД 1,0-25/40 К14В | Е842 | 1-2492 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-12

## Ноябрьск ТОРО
Приложение № 1.4 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Ноябрьский регион)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000533265 | КНС-1 Карамовское м/р | 1 | ЦНСс-310-1510-ПП-К-Т1-УХЛ4 | 25074002097 | 2-1235 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-05
2 | 61000173560 | КНС-3 Холмогорское м/р_ХМАО | 7 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 10 | 2-1055 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
3 | 61000387815 | КНС-1А Спорышевское м/р | 5 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 20093/002-2 | 1-2687 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000111457 | КНС-1А Спорышевское м/р | 6 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 7 | 2-813 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000235346 | КНС-1А Спорышевское м/р | 7 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 26 | 2-791 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000491174 | КНС-1А Спорышевское м/р | 8 | НЦС 240-1650-15061-УХЛ4 | 2422 | 2-1089 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-29
7 | 61000310495 | КНС-1А Спорышевское м/р | 14 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 002-3 | 1-2687 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000173330 | КНС-1Б Спорышевское м/р | 9 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 885 | 2-962 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000235329 | КНС-1Б Спорышевское м/р | 10 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 86 | 2-800 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000312019 | КНС-1В Спорышевское м/р | 11 | ЦНС 240-1050-2ТМ | 20086/002-1 | 2-801 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000153881 | КНС-1В Спорышевское м/р | 13 | ЦНС 240-1050-2ИТ | 6 | 2-914 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000294385 | КНС-3 Спорышевское м/р | 1 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 2 | 2-759 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000113163 | КНС-3 Спорышевское м/р | 2 | НЦС К 310-1510-УХЛ4 | 2070 | 2-740 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 61000533266 | КНС-3 Спорышевское м/р | 3 | ЦНСс 310-1510-ПП-К-Т1-УХЛ4 | 25074002096 | 2-1234 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 61000313869 | КНС-3 Спорышевское м/р | 4 | ЦНС 310-1510-2И1Т | 240-28 | 2-1004 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
16 | 61000387520 | КНС Средне-Итурское м/р | 5 | ЦНС 180-1422Мт | 338 | 1-288 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-28
ППН
1 | 61000311071 | Комерция Холмогорское ЦПС НВО_ЯНАО | НВО-1 | НПВ 1250/60 | 47286 | 2-150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2026-10-20
2 | 61000202354 | Комерция Холмогорское ЦПС НВО_ЯНАО | НВО-2 | НПВ 1250/60 | 27042 | 2-151 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000202363 | Комерция Холмогорское ЦПС НВО_ЯНАО | НВО-3 | НПВ 1250/60 | 26014 | 2-258 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000202372 | Комерция Холмогорское ЦПС НВО_ЯНАО | НВО-4 | НПВ 1250/60 | 26015 | 2-152 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000312043 | Холмогорское ЦПС НП_ЯНАО | НП-13 | 12НА 9/4 | 446 | 2-162 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-26
6 | 61000494992 | Холмогорское ЦПС НП_ЯНАО | НП-13 | 12НА 9/4 | 2216 | 2-1100 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-20
7 | 61000190597 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ НВО_ХМАО | НВО-3 | ЦНСт 38/198 | 2318 | 2-210 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000294472 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ НВО_ХМАО | НВО-4 | ЦНСт 38/198 | 320 | 2-201 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000327720 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ НВП_ХМАО | НВП-1 | 1Д 630/125 | 8Д6 | 1-1817 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000387765 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ НВП_ХМАО | НВП-2 | 1Д 630/125 | 662 | 1-2263 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000190333 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НВО_ХМАО | НВО-1 | ЦНСт 38/198 | 491 | 2-199 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000294477 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НВО_ХМАО | НВО-2 | ЦНСт 38/198 | 3850 | 2-570 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000188238 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НПВ_ХМАО | НПВ-2 | 1Д630/90 | 1091 | 2-257 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 61000491131 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НПВ_ХМАО | НПВ-4 | 1Д630/90 | 10Я19 | 2-1083 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 61000294514 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НП_ХМАО | ЕП ДНС | НВ 50/50 | 2509 | 2-605 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-27
16 | 61000189099 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 749 | 2-61 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
17 | 61000537106 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-2 | НД 2,5/400 | 712441 | 2-1252 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок
18 | 61000189108 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-3 | НД 2,5/400 | 99030 | 2-59 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок
19 | 61000189105 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ НД_ХМАО | НД-4 | НШ 5/25 | 5Т76 | 2-988 |  |  | 1 | 1 | 1 | в новый блок
20 | 61000294438 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-1 | ЦНСт 105-245 | 84 | 2-542 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
21 | 61000294421 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-2 | ЦНСт 180-425 | 160123 | 2-525 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
22 | 61000188230 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 60-198 | 367 | 2-231 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
23 | 61000171835 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-4 | ЦНСт 60-198 | 526 | 2-117 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
24 | 61000222140 | Карамовское ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-1 | ЦНСс 300-120 | 140016 | 2-512 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
25 | 61000188243 | Карамовское ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-2 | 1Д 630/90 | 230 | 2-987 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
26 | 61000189175 | Карамовское ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-3 | 1Д 630/90 | 3И29 | 2-238 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
27 | 61000188226 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-1 | ЦНСт 60/198 | 1600 | 2-229 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
28 | 61000294475 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-2 | ЦНС 38/198 | 489 | 2-270 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
29 | 61000311952 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-3 | ЦНСт 105/490 | 459 | 2-538 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-20
30 | 61000294488 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-1 | 1Д 630/125(подрес 500 колесо) | 4и21 | 2-471 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
31 | 61000188248 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-2 | 1Д 630/90 | 9ж35 | 2-747 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
32 | 61000190357 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 131 | 2-30 |  |  | 1 |  |  | 850001332497 (20.10.2026.)
33 | 61000311895 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 123 | 2-369 |  |  |  | 1 | 1 | 850001385280 (20.10.2026)
34 | 61000190399 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 99025 | 2-278 |  |  | 1 |  |  | в орф
35 | 61000537104 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-1 | НД 2,5/400 | 712442 | 2-1261 |  |  |  | 1 | 1 | новый блок
36 | 61000190400 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-2 | ДП 4/250 | 96011 | 2-3 |  |  | 1 |  |  | в орф
37 | 61000537111 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-2 | НД 1,0 10/100 К13В УХЛ3 | 712478 | 2-1258 |  |  | 1 |  |  | новый блок
38 | 61000294555 | Холмогорское ДНС-4 НД_ХМАО | НД-3 | НШ 5/25 | 5П111 | 2-1082 |  |  | 1 | 1 | 1 | новый блок
39 | 61000294575 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-1 | ЦНСт 300-360 (300) | 93 | 1-1894 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
40 | 61000191186 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-2 | ЦНСс 300-360 (300) | 140 | 2-94 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
41 | 61000191193 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-3 | ЦНСс 300-360 (300) | 252 | 2-95 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-20
42 | 61000191179 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-3 | ЦНСт 300-360 (300) | 924 | 2-97 |  |  |  | 1 | 1 | 850001422721 850001422720 (20.10.2026.)
43 | 61000191200 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-4 | ЦНСт 300-300 | 150063 | 2-755 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
44 | 61000234587 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-5 | ЦНСт 300-300 | 139 | 2-419 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
45 | 61000191220 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-6 | ЦНСт 180-255 | 24 | 2-531 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
46 | 61000284440 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-7 | ЦНС 60-198 | 4м01 | 2-503 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
47 | 61000328833 | Пограничное УПСВГ НВО | НПВ-1 | 1Д 630/125 | 8Д3 | 1-1427 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
48 | 61000491133 | Пограничное УПСВГ НПВ | НПВ-2 | 1Д 1250/125 | С1400 | 2-1085 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
49 | 61000420987 | Пограничное УПСВГ НПВ | НПВ-3 | 1Д 630-125-пкп-УХЛ3.1 | 8Ю7 | 2-1053 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
50 | 61000191343 | Пограничное УПСВГ НВ | НВ-1 | 1Д 200/90 | 9Ж23 | 2-116 |  |  | 1 |  |  | 850001259587 (20.10.2026).
51 | 61000532802 | Пограничное УПСВГ НВ | НВ-1 | 1Д 200-90-т-Е УХЛ 3.1 (новый) | 8б34 | 2-1222 |  |  |  | 1 | 1 | 850001259584 (20.10.2026).
52 | 61000191379 | Пограничное УПСВГ ПН | ПН-1 | 1Д 200/90 | 3А23 | 2-108 |  |  | 1 |  |  | 850001259963 (20.10.2026)
53 | 61000532803 | Пограничное УПСВГ ПН | ПН-1 | 1Д 200-90-т-Е УХЛ 3.1 (новый) | 8б36 | 2-1223 |  |  |  | 1 | 1 | 850001259585 (20.10.2026)
54 | 61000540102 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НВО | НВО-1 | ЦНС 60/198 | 57 | 2-1284 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
55 | 61000294433 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НВО | НВО-2 | ЦНСт 105/294 | 456 | 2-658 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
56 | 61000471297 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 105/294 | 94т | 1-1754 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
57 | 61000536759 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-1 | 1Д1250-125 | 11Б3 | 2-1244 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-20
58 | 61000294491 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-2 | 1Д 630-125 | 9ф5 | 2-306 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
59 | 61000113893 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-3 | 1Д 1250-125 прав | 7М17 | 2-222 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
60 | 61000537556 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-4 | 1Д 1250-125 прав | 12Б1 | 2-1249 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
61 | 61000494812 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-5 | 1Д 1250-125 (нерж.) прав | 10Я8 | 2-1097 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
62 | 61000537115 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-6 | 1Д 1250-125 | 12Б2 | 2-1248 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
63 | 61000294476 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НВО | НВО-1 | ЦНСт 38/198 | 650 | 2-55 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
64 | 61000171814 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 60/264 | 18 | 2-659 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
65 | 61000491132 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-1 | 1Д630-90-Т-К-Е | 10Я18 | 2-1084 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
66 | 61000294487 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-2 | 1Д 630/125 | 10Т9 | 2-746 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
67 | 61000311936 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-3 | 1Д 630/90 | 11ж32 | 2-15 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
68 | 61000294457 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НППВ | НППВ-2 | ЦНСт 60/198 | 80 | 2-560 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20

## Вынгапур ТОРО
Приложение № 1.5 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгапуровский регион)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000222932 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 6 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 14 | 2-646 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-05
2 | 61000387614 | КНС-2 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 2 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 16 | 1-754 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-28
3 | 61000223600 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 2 | ЦНС 240-1770-2ТМ | 9 | 1-1251 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-06
4 | 61000387820 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 2 | ЦНС 180-1900-2ИТ | 16 | 1-2611 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-06
5 | 61000294564 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 1 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 822 | 2-644 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000294384 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 2 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 1 | 2-758 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
7 | 61000173387 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 3 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 823 | 2-956 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000494810 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 5 | НЦС 350-1170-15061-УХЛ4 | 2409 | 2-1098 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-12
9 | 61000294563 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 6 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 11 | 2-812 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000357910 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 7 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 159 | 2-641 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
11 | 61000520577 | КНС-2 Новогоднее м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ УХЛ4 | 315-2024 | 2-1209 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000387774 | КНС-2 Новогоднее м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-7 | 1-2242 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000198342 | КНС-2 Новогоднее м/р | 3 | ЦНС 180-1650-2ИТ | 0054 | 2-809 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
14 | 61000223630 | КНС-2 Новогоднее м/р | 4 | ЦНС 180-1650-2ТМ | 63 | 2-876 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
ППН
1 | 61000284494 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/1 | ЦНСНТ- 300/420 (база 480) | 1221 | 2-505 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000314946 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/2 | ЦНСНТ- 300/480 | 4141 | 1-1923 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-02
3 | 61000294329 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/3 | ЦНСт- 300/480 | 193 | 1-1802 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000284509 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНС- 300/420 (база 480) | 2767 | 2-481 |  |  | 1 |  |  | 850001450384 (03.10.2026)
5 | 61000284499 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНСт 300-480 | 2557 | 2-507 |  |  |  | 1 | 1 | 03.10.2026
6 | 61000284524 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/5 | ЦНСт 300-420 (база 480) | 2768 | 2-506 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-04
7 | 61000294458 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВП Н-9/1 | ЦНС 60/198 | 31101 | 2-228 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
8 | 61000294459 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВП Н-9/3 | ЦНС 60/198 | 159 | 2-206 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
9 | 61000294355 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/1 | 1Д630/125 | 8Ю8 | 2-1000 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000294492 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/2 | 1Д630-125 УХЛ 3.1 | 3417 | 1-2838 |  |  | 1 |  |  | 2026-09-26
11 | 61000284370 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/4 | 1Д630-125-пкп-УХЛ3.1 | 8Ю11 | 2-986 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000311877 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-7/2 | 12НА 9х4 | 2101 | 2-251 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447044 (01.10.2026)
13 | 61000294526 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-16/1 | 12 НА 9х4 | 2756 | 2-735 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447045 (01.10.2026)
14 | 61000311951 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-3 | ЦНСт 180/170 | 112 | 2-536 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
15 | 61000240709 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ-2/1 | 1Д630/125 (подрез. 90) | 8Ю12 | 2-982 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
16 | 61000240714 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ-2/2 | ЦНСа 300/120 | 386 | 2-721 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-01
17 | 61000234567 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ- 2/1 | 1Д630/125 | 9ф3 | 2-234 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
18 | 61000490292 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ- 2/2 | 1Д630/125 | 7д3 | 1-2138 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
19 | 61000294455 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-1 | ЦНСт 60/264 | 61 | 2-559 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
20 | 61000294570 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-2 | ЦНСт 105-294 | 3899 | 2-544 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
21 | 61000294456 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-3 | ЦНС 60/264 | 1064 | 2-556 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
22 | 61000222131 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-1 | ЦНС 180/170 | 105 | 2-391 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
23 | 61000436054 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-2 | ЦНС 300/120 | 30 | 1-1013 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
24 | 61000239763 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 140017 | 2-358 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
25 | 61000311991 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-1 | ЦНСнт 180-425-УХЛ5 | 98/128498 | 2-686 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
26 | 61000294406 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-2 | ЦНС 300-480 | 69 | 1-2047 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
27 | 61000234591 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-3 | ЦНС 180-425 | 140219 | 2-420 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
28 | 61000312053 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-4 | ЦНСт 300-480 | 1222 | 2-504 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
29 | 61000311957 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-1 | Д1250-125 | 3л1 | 2-575 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
30 | 61000536762 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-2 | 1Д630-125 | 10Б1 | 2-1247 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
31 | 61000331531 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-3 | 1Д 1250-125 | 10у1 | 2-128 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
32 | 61000506963 | транзитный насос к.5 Ярайнерское | ПН-1 | ЦНС 300-330 | 2159 | 2-1184 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
33 | 61000294330 | транзитный насос к.5 Ярайнерское | ПН-2 | ЦНС 300-180 | 82 | 2-705 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20

## ОГМ
Приложение № 1.6 |  |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Отдаленных групп месторождений)
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Цех | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  |  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000519151 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 1 | НЦС 180-1422-15061 УХЛ4 | 2460 | 1-2960 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
2 | 61000312029 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 2 | ГНУ 3000-1900 | 317.02.02.20 | 2-842 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000312030 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 3 | ГНУ 3000-1900 | 316.02.02.20 | 2-843 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000383790 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 20091/001-3 | 1-2489 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
5 | 61000387705 | ЦППД Чатылькинское | КНС Чатылькинское м/р | 6 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 64 | 1-1248 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
ППН
1 | 61000493540 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НВО-1 | ЦНСт 300-600 | 230290 | 2-1093 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-05
2 | 61000312003 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НВО-2 | ЦНСт 300-660 | 1254 | 2-707 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
3 | 61000415204 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НВО-3 | ЦНСт 300-660 | 5204 | 2-1029 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
4 | 61000311950 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НПВ-1 | ЦНС 180-170 | 109 | 2-535 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-14
5 | 61000387563 | НГДП ОГМ | ДНС Холмистое | НПВ-2 | ЦНС-60-198 | 555 | 1-1629 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
6 | 61000493539 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НВО Н3 | ЦНС 300/600 | 230285 | 2-1092 |  |  | 1 |  |  | 2026-10-10
7 | 61000294405 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НВО Н3 | ЦНС 300/600 | 2172 | 1-1364 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-10-10
8 | 61000294489 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НПВ-1 | 1Д630-125 | 8Е1 | 1-1819 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-10
9 | 61000327718 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НПВ-2 | 1Д630-125 | 440 | 1-1903 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
10 | 61000311939 | НГДП ОГМ | ДНС Чатылькинское | НПВ-3 | ЦНС-300/120 | 4052 | 2-459 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-05
11 | 61000294418 | НГДП ОГМ | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-1 | ЦНС 180/425 | 221128484 | 2-524 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
12 | 61000311953 | НГДП ОГМ | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-3 | ЦНС 105/440 | 177 | 2-546 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
13 | 61000311949 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НВО Н1 | ЦНС 180/425 | 140218 | 2-521 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-15
14 | 61000294417 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НВО Н2 | ЦНС 180/425 | 160064 | 2-523 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20
15 | 61000386484 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НПВ-1 | ЦНС 105-294 | 145 | 1-1761 |  | 1 |  |  |  | 2026-10-16
16 | 61000386492 | НГДП ОГМ | Р681 Западно-Чатылькинское | НПВ-2 | ЦНС 105-294 | 299 | 1-1597 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-20

## Сварочное
Приложение № 2.1 |  |  |  |  | ПЛАН
по ТО и ТР сварочного оборудования
на октябрь 2026 года
№ пп | ЕО SAP ТОРО | Заказ ТОРО | Наименование сварочного оборудования | Зав. № | Инв. № | Месторождение | Подразделение (Место расположения оборудования, для проведения работ) | ТР | Плановая дата выполнения
Сварочный генератор MOSA CHOPPER
1 | 61000327060 | 850001461832 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | 1454924 | 15640790 | Вынгапуровское | ЦТОиРТ № 2, База | 1 | 10.10.2026
2 | 61000513443 | 850001389223 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | 0000055981 | 17643796 | Холмистое | НГДП Бр№ 7 | 1 | 20.10.2026 850001389223

## Замены СЕ_БГ_АГЗУ_ПСМ
Приложение № 2.2 |  |  |  | ПЛАН
проведения замены сепарационных емкостей, блочного оборудования, ПСМ
на октябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Месторождение | Куст | Вид работ | Зав.№ | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата выполнения | Примечание | Заказ ТОРО
1 | 61000460105 | Еты-Пуровское | 5 | Замена ПСМ | б/н | 2026-09-25 | 2026-10-02 | ПСО-1 | 870000228409
2 | 61000478706 | Сугмутское | 71 поз.2 | Демонтаж емкости АГЗУ |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | ПСО-1 | 870000252549
3 | 61000541896 | Сугмутское | 71 поз.2 | Монтаж емкости АГЗУ | 1321 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | ПСО-1 | 870000252550
4 | 61000438212 | Суторминское | 220 | Замена ПСМ | 716 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | ПСО-1 | 870000198948
5 | 61000366828 | Вынгаяхинское | 14Б | Переобвязка СЕ- 6 трубопроводов | 475 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | ПСО-1
6 | 61000187458 | Холмогорское | 90 | Демонтаж БНГ | 1-035 | 2026-08-15 | 2026-10-20 | ПСО-2 | 850001199612
7 | 61000157302 | Холмогорское | 90 | Монтаж БНГ | 7 | 2026-08-17 | 2026-10-20 | ПСО-2 | 850001199613
8 | 61000184096 | Холмогорское | 62 | Демонтаж АГЗУ | 30 | 2026-08-05 | 2026-10-20 | ПСО-2 | 850001199616
9 | 61000182577 | Холмогорское | 62 | Монтаж АГЗУ | 1661 | 2026-08-07 | 2026-10-20 | ПСО-2 | 850001199617
10 | 61000260676 | Вынгапуровское | 87 поз.1 | Замена ПСМ | б/н | 2026-09-15 | 2026-10-20 | ПСО-3 | 870000238348
11 |  | Ярайнерское | 15Б | Переобвязка СЕ- 5 трубопроводов | б/н | 2026-09-25 | 2026-10-02 | ПСО-3
12 |  | Новогоднее | 80 | Замена ПСМ | б/н | 2026-10-03 | 2026-10-10 | ПСО-3
Formulas:
Планируемая дата выполнения = [Планируемая дата начала работ]+7

## ТР СППК
Приложение № 2.3
ПЛАН
на проведение текущего ремонта клапанов СППК
на Октябрь 2026 года
№ п/п | Цех, участок | Месторождение | Разрешённое давление (кгс/см2) | Руст. СППК, (кгс/см2) | Наименование и марка клапана | Зав.№ СППК | № Ед. SAP ТОРО | Год выпуска СППК | № заказа
1 | ЦСДиТГ | Вынгапуровское | 0.8 | 1.3 | СППК-4р-50х16 | 111532 | 65000023981 | 2023 | 850001514974
2 | ЦСДиТГ | Чатылькинское | 3 | 3.45 | СППК 4Р 80х16 | 8403 | 65000020195 | 2018 | 850001514975
3 | ЦСДиТГ | Чатылькинское | 3 | 3.45 | СППК 4Р 80х16 | 8404 | 65000020196 | 2018 | 850001511112
4 | ЦДНГ-1 | Холмогорское | 40 | 40 | СППК 50х40 | 6606 | 61000178118 | 1984 | 850000589036
5 | ЦДНГ-1 | Пограничное | 40 | 40 | СППК 50х40 | 3356 | 61000163404 | 2013 | 850001254609
6 | ЦДНГ-1 | Карамовское | 40 | 40 | СППК 80х40 | 11042 | 61000508637 | 2021 | 710011023867
7 | ЦППН№1, ДНС-4 | Холмогорское | 13.5 | 9.2 | СППК 80х16 | 30 | 61000308435 | 2009
8 | ЦППН№1, ДНС-4 | Холмогорское | 14 | 9.2 | СППК 150х16 | 723 | 61000171766 | 1988
9 | ЦППН № 4 | Крайнее | 8 | 6.9 | СППК4Р 150*16 | 9636 | 61000327664 | 2004 | 850001504617
10 | ЦППН № 4 | Суторминское | 10 | 11 | 265АL45 25*40 | 382/82 | 61000495958 | 1986 | 850001504615
11 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | .0103 | 61000490627 | 2010 | 850001504610
12 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 276 | 61000299393 | 2007 | 850001504608
13 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 1086 | 61000490611 | 2008 | 850001504611
14 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 4584 | 61000490629 | 2008 | 850001504612
15 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 5732 | 61000475850 | 2011 | 850001504434
16 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 234 | 61000321069 | 2007
17 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 301 | 61000315401 | 2007
18 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | Ф3652А | 61000320247 | 2013
19 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 1506 | 61000321282 | 2008
20 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3213 | 61000320958 | 2010
21 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3999 | 61000316061 | 2010
22 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 9806 | 61000317772 | 2006
23 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | К6629А | 61000298123 | 2013
24 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 6985 | 61000399079 | 2002
25 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 26629 | 61000395750 | 2018
26 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 5019 | 61000490641 | 2017
27 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2174 | 61000395801 | 2017
28 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2172 | 61000404954 | 2017
29 | ЦДНГ № 2 участок № 1 | Крайнее | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2176 | 61000404484 | 2017
30 | ЦППД № 3 | Романовское | 8 | 8.8 | СППК4Р 150*16 | У18951Р | 61000386762 | 2017
31 | ЦДНГ № 2 участок № 3 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*63 | 7 | 61000490708 | 1989 | 850001491162
32 | ЦДНГ № 2 участок № 3 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 6543 | 61000356368 | 1985 | 850001056335
33 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | .0063 | 61000423812 | 40 | 850001389464
34 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 532 | 61000344154 | 40 | 850001389469
35 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 625 | 61000435291 | 40
36 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 6314 | 61000490687 | 40 | 850001389485
37 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 6783 | 61000422438 | 40
38 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2668 | 61000353643 | 40 | 850001226329
39 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2817 | 61000352729 | 40 | 850001389472
40 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 1657 | 61000490675 | 40 | 850001389483
41 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 20819 | 61000490695 | 40
42 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 20763 | 61000490694 | 40 | 850001389487
43 | ЦППН № 4 | Суторминское | 1 | 1.15 | СППК4Р 50*16 | 1301 | 61000489479 | 2014
44 | ЦППН № 4 | Суторминское | 1 | 1.15 | СППК4Р 50*16 | 16 | 61000496021 | 2015
45 | ЦППН № 4 | Суторминское | 1 | 1.15 | СППК4Р 50*16 | 2777 | 61000495157 | 1985

## Кап ремонт (3) (hidden)
Приложение № 8 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на декабрь 2025 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1 | 12 НА 9/4 10П 3.550мм | 100 | 2-616 | 61000285990 | 07439368 |  | 850001114237 |  | 232654
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 60/330 т | 3280 | 1-1708 | 61000386899 | 10631610 |  | 850001113801 |  | 212129
2 | ЦНС 60/297 | 108 | 1-2087 | 61000387671 | 06401245 |  | 850001113803 |  | 264018
3 | ЦНС 60/297 | 4587 | 1-1654 | 61000387484 | 01105325 | 721Р(Модернизация 60/330) |  |  | 264018
4 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 600 | 1-1060 | 61000471967 | 04247783 | 721Р |  |  | 208786
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160 |  | 267488
2 | НМШ 5/25-4,0 Б | 2Т143 | - | - |  |  |  |  | 24780
3 | НМШ 5/25-4,0 Б | 1И360 | - | - |  |  |  |  | 24780
4 | НМШ 8/25-6,3/2,5 | 3К63 | 2-1016 | 61000415190 |  |  | 850001114259 |  | 24780
5 | НМШ 5/25-4,0-4 | 4а203 | 2-1214 | 61000529530 | ТМЦ |  | 850001035536 |  | 24780
6 | 12НА 9/4 храповик | 2216 | 2-1100 | 61000494992 | 053448187 |  | 850001035529 |  | 232654
7 | НВ-Мн-Е 50/50-(3К 3,700м)-В-УХЛ1 | 1797 | 2-6 | 61000294361 | 14620395 |  | 850001114241 |  | 208786
8 | НВД 50/50 | 09.106.02 | 2-679 | 61000286015 | 14005360 |  | 850001114246 |  | 208786
9 | ЦНС 60-198 | 1844 | 1-1361 | 61000387506 | 01147417 | Перевод на торцы | 850001064020 |  | 264018
10 | ЦНС 38/198 | 179 | 2 64 | 61000189150 |  |  | 850001123474 |  | 228460
11 | НД 10/100 | И713 | 2-317 | 61000240774 | 06407381 |  | 850001114257 |  | 38456
12 | 1Д 630-90 | 10Д47 | 2-216 | 61000189161 | 06400098 | ожидает ремонт |  |  | 264264
13 | ЦНС 60-264 | 510 | 2-557 | 61000222159 | 05327200 | нужен нет резерва на НВО-1,3 Новогодне. |  |  | 264018
14 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 167 | 1-1378 | 61000387592 | 4292776 | 721Р |  |  | 208786
15 | ЦНС 60-297 | 341 | 2-555 | 61000294450 | 07440215 | 721Р |  |  | 264018
16 | НВ-Мн-Е 50/50 3м | 1495 | 2-731 | 61000294506 | 13609006 |  |  |  | 208786
ПСО №3 | [8 empty] | 208786
1 | НВД 50/80 | 12-2030.1-04 | 2-328 | 61000240651 | 14005361 | ремонт в псо-3 | 850000975035
4148031
[8 empty] | Баланс | 3464321
Note on C14: tc={008D002D-00A7-4E0F-80FE-001D00900021}: Березовский Александр Орестович: Насос с эл. Двигателем ВА160М4У2,5 18,5КВ. 1440 об/мин. Зав.№ 050306772

## Кап ремонт
Приложение № 3 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на октябрь 2026 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 240/1650-УХЛ4 | 2463 | 1-2959 | 61000512351 | 24665697
2 | ЦНС 180/1660 Ат | 610 | 1-318 | 61000309536 | 99273619
3 | ЦНС 180/1422 2Т-М | 20091/001-3 | 1-2490 | 61000340098 | 12576812
5 | ЦНС 300/240 | 763 | 1-2039 | 61000113304 | 90287629 |  | 850001501777
6 | ЦНС 60/99 торец | 404 | 1-2829 | 61000388016 |  | торцы
7 | 1Д630/125 (Л-Б) | 443 | 1-1515 | 61000419259 | 09459751
8 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 95 | 1-1605 | 61000388011 | 00079290
9 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 4015 | 1-2108 | 61000387532 | 02169220
10 | НМШ 8/25-6,3 | 5Б20 | 1-2392 | 61000357821 | 04419946
11 | 1ЦГ-12,5/50К-4-2-У2 | 2797 | 1-2741 | 61000387499 | 01116895 |  | 850001501775
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160
2 | ЦНС 300-660 | 2172 | 1-1364 | 61000294405 | 4317013 | мод. На ЦНС 300/600
3 | ЦНС 300-660 | 286 | 2-387 | 61000311913 | 7440222 | мод. На ЦНС 300/600
4 | ЦНС 300-480 | 46 | 2-508 | 61000312054 | 03218299 | торцы | 850001422739
5 | ЦНС 300-480 | 4836 | 1-1994 | 61000314797 | 02154008 | торцы | 850001422740
6 | ЦНС 105-294 | 1017 | 2-742 | 61000241743 | 16642902 | торцы | 850001422735
7 | ЦНС 60-198 | 107/1 | 2-562 | 61000294460 | 92452867 |  | 850001451061
8 | 1Д630/125 | 590 | 2-267 | 61000190616 | 13620128
9 | 1Д630/125 | 8Ю10 | 2-1052 | 61000420986 | 22655920
10 | 1Д630/125 | 3417 | 1-2838 | 61000294492 | 17637717
11 | НВ-50/50 8П 3,200м | 2509 | 2-605 | 61000294514 | 9499226 |  | 850001511006
12 | НД 2,5 16/250 К14В | 101 | 2-624 | 61000294545 | ТМЦ |  | 850001450540
13 | 12 НА 9/4 2,30м | 901 | 2-241 | 61000294531 | 18650909.
14 | 12 НА 9/4 2,30м | 1110 | 2-247 | 61000311983 | 03271640
15 | 12 НА 9/4 3,50 м | 3558 | 2-734 | 61000201679 | 10519274
16 | 12 НА 9/4 3,50 м | 1406 | 2-211 | 61000294529 | 06391421
17 | 12 НА 9/4 3,50 м | 1949 | 1-1973 | 61000387574 | 03279904
18 | НВД 50/80 3к 3,000м | 13-754.1-02 | 2-313 | 61000311887 | 86056065
19 | НВД 50/80 3К 2,300м | 18-1481.1-01 | 1-2901 | 61000387852 | 18650838
20 | НВД 50/50(3.2) | 14-232.1-02 | 2-596 | 61000191506 | 14620401
21 | НВ-Мт-Е 50-50-3.0_(3-кулачков.) | 1231 | 2-154 | 61000173455 | 17644123
ПСО №3
1