## Вынгаяха
Приложение № 1.1 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгаяхинский регион)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387680 | КНС-1 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 53 | 1-1235 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000387493 | КНС-1 Вынгаях м/р | 2 | ЦНС 180-1900Ат | 661 | 1-428 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000387522 | КНС-1 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 180-1900Ат | 644 | 1-390 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000503532 | КНС-3 Вынгаях м/р | 1 | ЦНС 180-1900-2И1Т | 180-70 | 1-2939 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000387838 | КНС-3 Вынгаях м/р | 3 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 240-177 | 1-2751 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000222846 | КНС-3 Вынгаях м/р | 4 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 72 | 2-632 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000387837 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 161 | 1-2727 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000340086 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 640 | 1-401 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000387796 | КНС-1 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 78 | 1-1351 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000223278 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 20 | 1-1344 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000294797 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-6 | 1-2215 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000358086 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 3 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 1-162 | 1-2699 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000309271 | КНС-2 Еты-Пур м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-182 | 1-2764 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
ППН
1 | 61000492452 | ЦППН-2 НВО | НВО-1 | ЦНСт 300-360 | 219 | 1-1814 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000387560 | ЦППН-2 НВО | НВО-2 | ЦНСт 300-240 | 672/1 | 1-1445 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000294424 | ЦППН-2 НВО | НВО-3 | ЦНСнт 180-255 | 96 | 2-530 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-02
4 | 61000492430 | ЦППН-2 ОС | П-19/1 | ЦНС 300-240 | 286 | 1-1439 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000387988 | ЦППН-2 ОС | П-19/2 | ЦНСс 300-240 | 364 | 1-2035 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000387562 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-1 | ЦНСт 300-240 | 2270 | 1-1748 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000387764 | ДНС 3 Вынгаях м/р | НБН-2 | ЦНСт 300-240 | 1275 | 1-2233 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000472125 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБН-1 | ЦНСт 38-176 | 33 | 1-1270 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10
9 | 61000388021 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБН-3 | ЦНСнт 38-198 | 704 | 1-1340 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000510361 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБ ПВ-1 | 1Д630/125 (П-Б) | 105-21 | 1-2955 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000328363 | ДНС 1 УПСВ Еты-Пур м/р | НБ ПВ-2 | ЦНСн 300-120 | 4236 | 1-1962 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10
12 | 61000540178 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | Н-2 | ЦНСт 60-198 | 59 | 2-1298 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000532814 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-1 | 1Д630-90 (новый) | 8Б18 | 2-1233 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10
14 | 61000387842 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 Б (подр.) | 2617 | 1-2831 |  |  | 1 |  |  | 850001214651(10.09.2026)
15 | 61000387772 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-2 | 1Д 250-125 | 3л6 | 1-2277 |  |  |  | 1 | 1 | 850001332149(10.09.2026)
16 | 61000472079 | ДНС 2 УПСВ Еты-Пур м/р | НПВ-3 | 1Д630-125(Подрез) | 3517 | 1-2832 |  | 1 |  |  |  | 10.09.2026(10.09.2026)
Газовое направление
1 | 65000025017 | ТКА-1 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 65000024927 | ТКА-2 |  | ЕКА-Ц-12/0,4-6 1М1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 65000012142 | УПН ЦППН-2 (Вынгаяха) | 1 | EGSI 430/600 (XCP-XC55S-28) | XC0287 | 3-113 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 65000022192 | УПН ЦППН-2 (Еты-Пур) | 1 | EGSIS-150/200 | W1697 | 3-102 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18

## Сугмут_Муравленко
Приложение № 1.2 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Сугмутский регион)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000387807 | КНС Романов м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-19 | 1-2413 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
2 | 61000387681 | КНС Романов м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 56 | 1-1250 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000294804 | КНС Романов м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 618 | 1-320 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000387549 | КНС Романов м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 625 | 1-358 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000387847 | КНС-1 Сугмут м/р | 1 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-43 | 1-2845 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000387848 | КНС-1 Сугмут м/р | 2 | ЦНС 170-1550-2ИМТ | 180-42 | 1-2844 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-03
7 | 61000340242 | КНС-1 Сугмут м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 622 | 1-302 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000387840 | КНС-3б Сугмут м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-178 | 1-2761 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000340568 | КНС-3б Сугмут м/р | 2 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 17 | 1-753 |  | 1 |  |  |  | 2026-08-26
10 | 61000387960 | КНС-3б Сугмут м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 93 | 1-819 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000309352 | КНС-3б Сугмут м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-181 | 1-2762 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000294610 | КНС Сев-Янгтин м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ИМТ | 240-225 | 1-2721 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000525485 | КНС Сев-Янгтин м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2И2Т | 240-109 | 1-2960 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000310251 | КНС Сев-Янгтин м/р | 3 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 40 | 2-840 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000294979 | КНС Умсейское м/р | 1 | ЦНС 90-1750Ат | 623 | 1-356 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
16 | 61000490163 | КНС Умсейское м/р | 2 | ЦНС 90-1750Ат | 620 | 1-300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 880000028223(24.08.2026)
17 | 61000294629 | КНС-4 Муравл м/р | 3 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 004-2 | 1-2412 |  |  | 1 |  |  | 2026-08-26
ППН
1 | 61000328309 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/1 | ЦНСнт 38-176 | 968 | 1-2854 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000328312 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НВО-1/2 | ЦНСт 60-165 | 497 | 1-495 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-04
3 | 61000387571 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ 3/1 | ЦНС 300-120 | 687 | 1-2275 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000311961 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ 3/2 | 1Д200-90 | 9Л62 | 2-586 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
5 | 61000328836 | ДНС-1 УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3/3 | ЦНС 300-120 | 1351 | 1-2441 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000388004 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | НПВ-1 | 1Д 200-90-Т-К-Е-У2 | 3Я33 | 1-2934 |  |  | 1 |  |  | 850001423925 (29.08.2026)
7 | 61000387772 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3 | 1Д250-125 | 3л6 | 1-2277 |  |  | 1 |  |  | 850001259395 (09.09.2026) 02.06.2026 с агрегатом.для замены Еыпур ДНС-2.
8 | 61000328728 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 2279 | 1-1433 |  |  | 1 |  |  | 850001423838 (01.09.2026)
9 | 61000328732 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 1867 | 1-1854 |  |  | 1 |  |  | 850001423839 (01.09.2026)
10 | 61000387683 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-6 | 12НА-9-4-3510 | 166 | 1-1789 |  |  | 1 |  |  | 850001423876 (01.09.2026)
11 | 61000328759 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ЕН-1 | 12НА-9-4-3510 | 2195/1 | 1-1695 |  |  | 1 |  |  | 850001423864 (04.09.2026)
12 | 61000328755 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-4 | 12НА-9-4-3510 | 1527 | 1-2272 |  |  | 1 |  |  | 850001423863 (04.09.2026)
13 | 61000328748 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | ЕПК-2 | 12НА-9-4-3510 | 1604 | 1-1857 |  |  | 1 |  |  | 850001423862 (04.09.2026)
14 | 61000328740 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | КЕ-1 | 12НА-9-4-3510 | 2361 | 1-1584 |  |  | 1 |  |  | 850001423861 (06.09.2026)
15 | 61000328736 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | КЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 405 | 1-1856 |  |  | 1 |  |  | 850001423840 (06.09.2026)
16 | 61000329164 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-1 | НД 1,0 Р 1.0/63 К14В | 927 | 1-2627 |  |  | 1 |  |  | 850001259285 (27.08.2026)
17 | 61000329167 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-2 | НД 1,0 Р 1,6/63 К14В | 929 | 1-2628 |  |  | 1 |  |  | 850001259287 27.08.2026)
18 | 61000329170 | ДНС-2 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-3 | НМШ 5/25-4,0 | 1К39 | 1-2451 |  |  | 1 |  |  | 850001332085 (27.08.2026)
19 | 61000419192 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-1 | 12НА-9-4-3510 | 157 | 1-1874 |  |  | 1 |  |  | 850001332716 (10.09.2026)
20 | 61000490585 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-2 | 12НА-9-4-3510 | 168 | 1-1859 |  |  | 1 |  |  | 850001332886 (10.09.2026)
21 | 61000311927 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ДЕ-3 | 12НА-9-4-3510 | 3312 | 2-444 |  |  | 1 |  |  | 850001332031 (10.09.2026)
22 | 61000387462 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕК-2 | 12 НА 9х4-2900 (К) | 2202 | 1-1509 |  |  | 1 |  |  | 850001423869 (12.09.2026)
23 | 61000311919 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕУН-2 | 12НА 9х4 (П - 2.3)c | 1601 | 2-431 |  |  | 1 |  |  | 850001332030 (12.09.2026)
24 | 61000419214 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ЕШ-1 | 12НА-9-4-3510 | 69 | 1-1888 |  |  | 1 |  |  | 850001332719 (12.09.2026)
25 | 61000419425 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-1 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4715 | 1-2474 |  |  | 1 |  |  | 850001332726 (12.09.2026)
26 | 61000419427 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | ФЛ-2 | 1ЦГ 12.5/50K-4-2 | 4551 | 1-2771 |  |  | 1 |  |  | 850001332730 (12.09.2026)
27 | 61000419395 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-9 | ДП 63/16 К14В | 98074 | 1-2221 |  |  | 1 |  |  | 850001259487 (12.09.2026)
28 | 61000419401 | ДНС-3 УПСВ Сугмут м/р | БРХ-11 | НД 1,0-40/25 К14В | 1 | 1-1957 |  |  | 1 |  |  | 850001259488 (12.09.2026)
29 | 61000386896 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НВО-1 | ЦНС 60-297 | 581 | 1-2067 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
30 | 61000419980 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-1 | 1Д630-125 | 8Ю9 | 1-2933 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-03
31 | 61000490322 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-2 | 1Д630-125 | 3т3 | 1-2755 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
32 | 61000499772 | ДНС-3А УПСВ Сугмут м/р | НПВ-3 | 1Д630-125 | 102-21 | 1-2937 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
33 | 61000329412 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-1 | ЦНСнт 105-294 | 22 | 1-2019 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
34 | 61000329417 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-2 | ЦНС 105-147 | 91 | 1-2009 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-05
35 | 61000329422 | ДНС-УПСВ Романов м/р | НВО-3 | ЦНСт 105-294 | 299 | 1-1597 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
36 | 61000387719 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | НВО-2 | ЦНС 60-264 | 319 | 1-2110 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
37 | 61000303425 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | НВО-3 | ЦНС 60-264 | 64 | 1-298 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
38 | 61000303395 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | НПВ-1 | 1Д630-125 | 10Т1 | 1-2775 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
39 | 61000303399 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | НПВ-2 | ЦНС 300-120 | 330 | 1-1781 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
40 | 61000189168 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | НПВ-3 | ЦНС 300-120 | 568 | 2-58 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
41 | 61000303434 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | ПОЖ-1 | 1Д200-90 | 10Ж18 | 1-2769 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
42 | 61000303438 | ДНС УПСВ Сев-Янгт м/р | ПОЖ-2 | 1Д200-90 | 10Ж20 | 1-2770 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
43 | 61000312247 | ДНС УПСВ Умсейское м/р | НВО-2 | ЦНС 60-264 | 22 | 1-1158 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
44 | 61000312252 | ДНС УПСВ Умсейское м/р | НВО-3 | ЦНС 60-264 | 60 | 1-297 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
45 | 61000312267 | ДНС УПСВ Умсейское м/р | НВП-2 | 1Д250-125 | 3Н17 | 1-2477 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
46 | 61000329458 | ДНС УПСВ Умсейское м/р | НВП-3 | 1Д250-125 | 9Л2 | 1-2359 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
Газовое направление
1 | 65000019740 | ЦСДиТГ Сугмут м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 2060220001 | 3-109 |  |  |  | 1 |  | 2026-09-20
2 | 65000031670 | ЦСДиТГ Романов м/р | ДНС | GGD-10.4-2А2.01-УХЛ4 | 1 | 3-110 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18

## Суторма
Приложение № 1.3 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Суторминский регион)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000309149 | КНС-1 Крайнее | 5 | ЦНС 240-1750-2ИТ | 240-180 | 1-2763 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000512349 | КНС-1 Крайнее | 6 | НЦС-180-1660-15061-УХЛ4 | 2461 | 1-2957 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000387713 | КНС-1 Крайнее | 7 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 14 | 1-843 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000310349 | КНС-1 Крайнее | 8 | ЦНС 180-1660Мт | 638 | 1-362 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000387568 | КНС- 2 Суторм м/р | 1 | ЦНС 180-1660-2ТМ | 6 | 1-425 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000309255 | КНС- 2 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1660Ат | 639 | 1-1353 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-07
7 | 61000310236 | КНС- 2 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 1-18 | 2-790 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000294634 | КНС- 4 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 13 | 1-2625 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000358084 | КНС- 4 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 20093/002-1 | 1-2535 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000294561 | КНС- 4 Суторм м/р | 4 | ЦНС 225-1650-2ИМТ | 240-212 | 1-2849 |  |  | 1 |  |  | 880000028224(14.09.2026)
11 | 61000294629 | КНС- 4 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1422-2ТМ | 004-2 | 1-2412 |  |  |  | 1 | 1 | 880000028225(14.09.2026)
12 | 61000512350 | КНС- 7 Суторм м/р | 1 | ЦНС 240-1660-15061-УХЛ4 | 2462 | 1-2958 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-16
13 | 61000309403 | КНС- 7 Суторм м/р | 2 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2014 | 1-2904 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000490058 | КНС- 7 Суторм м/р | 3 | НЦС-К-350-1650-УХЛ4 | 2071 | 1-2913 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000383520 | КНС- 7 Суторм м/р | 4 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 6 | 1-2345 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-15
16 | 61000387553 | КНС-12 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422Ат | 407 | 1-470 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-07
17 | 61000310432 | КНС-12 Суторм м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 003-2 | 1-2480 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
18 | 61000383822 | КНС-13 Суторм м/р | 2 | ЦНС 240-1422-2ИТ | 9 | 1-2542 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
19 | 61000387519 | КНС-13 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 410 | 1-1252 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
20 | 61000386185 | КНС-14 Суторм м/р | 1 | НЦС 310-1510-1561-УХЛ4 | 2185 | 1-2914 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
21 | 61000387913 | КНС-14 Суторм м/р | 2 | ЦНС 180-1660Ат | 162 | 1-504 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
22 | 61000529564 | КНС-14 Суторм м/р | 3 | ЦНС 180-1422-2ТМ УХЛ4 | 317-2025 | 1-2968 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
23 | 61000387991 | КНС-14 Суторм м/р | 4 | ЦНС 180-1660Ат | 352 | 1-759 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
24 | 61000317010 | ЦДНГ-2 куст 15 Крайнее м/р | 1 | ГНС 700 | 154.01.11.16 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
25 | 61000317573 | ЦДНГ-2 куст 22 Крайнее м/р | 1 | ГНС S 100 N | 101143560 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
26 | 61000321437 | ЦДНГ-2 куст 81 Крайнее м/р | 1 | ГНС S 175 N | 2I54I728667 |  | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
27 | 61000504070 | ЦДНГ-2 куст 114 Крайнее м/р | 1 | REDA PUMP: S175N CR-CT 60 STG 538-540 110 CS BTHD, 1.00 HS MON, S-TRM, HSN, ES, CS H&B, HPS, BLUE PAINT, FACT SHIM | 2152J514544 | 1-2951 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
ППН
1 | 61000490266 | ЦППН-4 НВО | НВО-5 | ЦНС 300-240 | 028 | 1-1521 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-05
2 | 61000312053 | ЦППН-4 НВО | НВО-7 | ЦНС 300-480-420 | 1222 | 2-504 |  |  |  | 1 | 1 | 850001436151 850001436150 (01.09.2026)
3 | 61000387605 | ЦППН-4 НВО | НВО-8 | ЦНСт 300-240 | 143 | 1-1991 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000312039 | ЦППН-4 ОС | 13/1 | 1Д630-125 | 8Ю13 | 2-977 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000490311 | ЦППН-4 ОС | 13/2 | ЦНС 300-120 | 1350 | 1-2440 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000490339 | ЦППН-4 ОС | 13/5 | 1Д630-125 | 44-18 | 1-2915 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000387750 | ЦППН-4 УПН 1,2 | 9/2 | ЦНСнт 105-147 | 375 | 1-1928 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000387886 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-1 | ЦНСнт 300-240 | 22 | 1-1447 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000387782 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-2 | ЦНСт 180-255 | 3 | 1-2363 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-07
10 | 61000294415 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | Н-3 | ЦНСт 300-120 | 62 | 2-359 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000419977 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-1 | 1Д630-125 | 5Л4 | 1-2291 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000387688 | ДНС 1 УПСВ Крайнее м/р | ПЛ В Н-2 | 1Д630-125 | 713 | 1-2136 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000490281 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-1 | ЦНС 300-120 | 326 | 1-1870 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000490280 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-2 | ЦНС 300-120 | 4099 | 1-1846 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000499768 | ДНС 2А Суторм м/р | НПВ-3 | ЦНС 300-120 | 124 | 1-1963 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
16 | 61000490328 | ДНС 2А Суторм м/р | НВО-4 | ЦНСнт 60-132 | 473 | 1-2877 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-15
17 | 61000387467 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-2 | ЦНС 300-240 | 325 | 1-1441 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
18 | 61000490296 | ДНС 4 Суторм м/р | Н-3 | ЦНС 300-240 | 1270 | 1-2232 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
19 | 61000388013 | ДНС 4 Суторм м/р | НВО-4 | ЦНСт 60-132 | 320 | 1-2874 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
20 | 61000490290 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | ПЛ В Н-2 | ЦНС 300-240 | 271 | 1-2109 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-07
21 | 61000490225 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-4 | ЦНСнт 60-198 | 217 | 1-1261 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
22 | 61000490293 | ДНС 11 УПСВ Суторм м/р | Н-5 | ЦНС 60-198 | 355 | 1-2192 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
23 | 61000387740 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-2 | ЦНС 300-240 | 59 | 1-1444 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
24 | 61000509147 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-3 | ЦНС 300-240 | 584 | 1-1471 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
25 | 61000420704 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-4 | ЦНС 300-240 | 2626 | 1-1774 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
26 | 61000387738 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | ПВ Н-5 | ЦНС 300-240 | 396 | 1-1488 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
27 | 61000490269 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | Н Н-6 | ЦНСт 105-147 | 282 | 1-1664 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
28 | 61000490288 | ДНС 13 УПСВ Суторм м/р | Н Н-7 | ЦНС 38-132 | 2345 | 1-2093 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
Газовое направление
1 | 65000019740 | ЦСДиТГ Суторм м/р | ДНС-3 | ТАКАТ-11.05.М4 УХЛ1 | 11002 | 3-98 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000510990 | ЦСДиТГ Суторм м/р | Маслонасос | НШ-8 | 11001 | 1-2484 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18

## Ноябрьск ТОРО
Приложение № 1.4 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Ноябрьский регион)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000329246 | КНС-3 Холмогорское м/р_ХМАО | 8 | ЦНС 180-1422-2ИТ | 17 | 1-2687 |  | 1 |  |  |  | 2026-08-27
2 | 61000541514 | КНС-3 Холмогорское м/р_ХМАО | 9 | ЦНС 180-1422-2ТМ |  | 2-1342 |  |  |  | 1 | 1 | 850001450477, 850001450476(25.08.2026)
3 | 61000387815 | КНС-1А Спорышевское м/р | 5 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 20093/002-2 | 1-2687 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000313869 | КНС-1А Спорышевское м/р | 6 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 7 | 2-813 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
5 | 61000235346 | КНС-1А Спорышевское м/р | 7 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 26 | 2-791 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10
6 | 61000491174 | КНС-1А Спорышевское м/р | 8 | НЦС 240-1650-15061-УХЛ4 | 2422 | 2-1089 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000310495 | КНС-1А Спорышевское м/р | 14 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 002-3 | 1-2687 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000383673 | КНС-1Б Спорышевское м/р | 9 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 1 | 1-1165 |  |  | 1 |  |  | 850001422707(07.09.2026)
9 | 61000173330 | КНС-1Б Спорышевское м/р | 9 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 885 | 2-962 |  |  |  | 1 | 1 | 850001450472, 850001450471(07.09.2026)
10 | 61000235329 | КНС-1Б Спорышевское м/р | 10 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 86 | 2-800 |  | 1 |  |  |  | 2026-08-26
11 | 61000313869 | КНС-1В Спорышевское м/р | 11 | ЦНС 240-1050-2ТМ | 20086/002-1 | 2-801 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000153881 | КНС-1В Спорышевское м/р | 13 | ЦНС 240-1050-2ИТ | 6 | 2-914 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-02
13 | 61000312020 | КНС-3 Спорышевское м/р | 1 | ЦНС 240-1650-2ТМ | 59 | 2-811 |  |  | 1 |  |  | 850001422704(01.09.2026)
14 | 61000294385 | КНС-3 Спорышевское м/р | 1 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 2 | 2-759 |  |  |  | 1 | 1 | 850001450534, 850001450533(01.09.2026)
15 | 61000113163 | КНС-3 Спорышевское м/р | 2 | НЦС К 310-1510-УХЛ4 | 2070 | 2-740 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-02
16 | 61000533266 | КНС-3 Спорышевское м/р | 3 | ЦНСс 310-1510-ПП-К-Т1-УХЛ4 | 25074002096 | 2-1234 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
17 | 61000313869 | КНС-3 Спорышевское м/р | 4 | ЦНС 310-1510-2И1Т | 240-28 | 2-1004 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-16
ППН
1 | 61000190597 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ_ХМАО | НВО-3 | ЦНСт 38/198 | 2318 | 2-210 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000294472 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ_ХМАО | НВО-4 | ЦНСт 38/198 | 320 | 2-201 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000327720 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ_ХМАО | НВП-1 | 1Д 630/125 | 8Д6 | 1-1817 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000387765 | Холмогорское ДНС-1 с УПСВ_ХМАО | НВП-2 | 1Д 630/125 | 662 | 1-2263 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000190333 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ_ХМАО | НВО-1 | ЦНСт 38/198 | 491 | 2-199 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-02
6 | 61000294477 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ_ХМАО | НВО-2 | ЦНСт 38/198 | 3850 | 2-570 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000188238 | Холмогорское ДНС-3 с УПСВ_ХМАО | НПВ-2 | 1Д630/90 | 1091 | 2-257 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-02
8 | 61000294438 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-1 | ЦНСт 105-245 | 84 | 2-542 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
9 | 61000188230 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 60-198 | 367 | 2-231 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000171835 | Карамовское ДНС с УПСВ НВО | НВО-4 | ЦНСт 60-198 | 526 | 2-117 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000188226 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-1 | ЦНСт 60/198 | 1600 | 2-229 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000294475 | Холмогорское ДНС-4 НВО_ХМАО | НВО-2 | ЦНС 38/198 | 489 | 2-270 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
13 | 61000294573 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-2 | 1Д 630/125(подрез 500 колесо) | 9У2 | 2-1008 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
14 | 61000190357 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 131 | 2-30 |  |  | 1 |  |  | 850001332497 (05.09.2026.)
15 | 61000311895 | Холмогорское ДНС-4 НПВ_ХМАО | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 123 | 2-369 |  |  |  | 1 | 1 | 850001385280 (05.09.2026)
16 | 61000294575 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-1 | ЦНСт 300-360 (300) | 93 | 1-1894 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-15
17 | 61000191179 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-3 | ЦНСт 300-360 (300) | 924 | 2-97 |  |  |  | 1 | 1 | 850001422721 850001422720 (10.09.2026.)
18 | 61000234587 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-5 | ЦНСт 300-300 | 139 | 2-419 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
19 | 61000284440 | Пограничное УПСВГ НВО | НВО-7 | ЦНС 60-198 | 4м01 | 2-503 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
20 | 61000328833 | Пограничное УПСВГ НВО | НПВ-1 | 1Д 630/125 | 8Д3 | 1-1427 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
21 | 61000420987 | Пограничное УПСВГ НПВ | НПВ-3 | 1Д 630-125-пкп-УХЛ3.1 | 8Ю7 | 2-1053 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
22 | 61000191343 | Пограничное УПСВГ НВ | НВ-1 | 1Д 200/90 | 9Ж23 | 2-116 |  |  | 1 |  |  | 850001259587 (15.09.2026).
23 | 61000532802 | Пограничное УПСВГ НВ | НВ-1 | 1Д 200-90-т-Е УХЛ 3.1 (новый) | 8б34 | 2-1222 |  |  |  | 1 | 1 | 850001259584 (15.09.2026).
24 | 61000191379 | Пограничное УПСВГ ПН | ПН-1 | 1Д 200/90 | 3А23 | 2-108 |  |  | 1 |  |  | 850001259963 (17.09.2026)
25 | 61000532803 | Пограничное УПСВГ ПН | ПН-1 | 1Д 200-90-т-Е УХЛ 3.1 (новый) | 8б36 | 2-1223 |  |  |  | 1 | 1 | 850001259585 (17.09.2026)
26 | 61000471297 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 105/294 | 94т | 1-1754 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
27 | 61000190616 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-1 | 1Д 630-125 | 590 | 2-267 |  |  | 1 |  |  | 2026-09-01
28 | 61000536760 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-4 | 1Д 1250-125 прав | 11Б4 | 2-1245 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-06
29 | 61000494812 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-5 | 1Д 1250-125 (нерж.) прав | 10Я8 | 2-1097 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
30 | 61000537115 | Спорышевское ДНС-2 с УПСВ НПВ | НПВ-6 | 1Д 1250-125 | 12Б2 | 2-1248 |  |  | 1 |  |  | 2026-09-04
31 | 61000171814 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НВО | НВО-3 | ЦНСт 60/264 | 18 | 2-659 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-05
32 | 61000491132 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-1 | 1Д630-90-Т-К-Е | 10Я18 | 2-1084 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-05
33 | 61000311936 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НПВ | НПВ-3 | 1Д 630/90 | 11ж32 | 2-15 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
34 | 61000294457 | Средне-Итур. ДНС с УПСВ НППВ | НППВ-2 | ЦНСт 60/198 | 80 | 2-560 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18

## Вынгапур ТОРО
Приложение № 1.5 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Вынгапуровский регион)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000294390 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 1 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 240-185 | 2-634 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000357819 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 5 | 1-2346 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000309665 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 3 | НЦС 240-1900-15061-УХЛ4 | 2306 | 2-997 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
4 | 61000198388 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 4 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 11 | 2-831 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000222932 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 6 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 14 | 2-646 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000198357 | КНС-1 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 7 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 74 | 2-832 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000223107 | КНС-2 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 1 | ЦНС 240-1900-2ИМТ | 240-228 | 2-805 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000387614 | КНС-2 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 2 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 16 | 1-754 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000294397 | КНС-2 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 3 | ЦНС 180-1900-2ТМ | 12 | 2-768 |  | 1 |  |  |  | 2026-08-31
10 | 61000223158 | КНС-2 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 4 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 133 | 2-649 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000223222 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 1 | ЦНС 180-1770-2ТМ | 69 | 2-650 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000223237 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 2 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 160 | 1-2726 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000309664 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 3 | НЦС 240-1900-15061-УХЛ4 | 2305 | 2-996 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000223265 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 4 | ЦНС 240-1900-2ИМТ | 240-226 | 2-714 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000223291 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 6 | ЦНС 240-1900-2ИМТ | 240-227 | 2-716 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
16 | 61000223304 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 7 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 185 | 2-787 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
17 | 61000223317 | КНС-3 Вынгапуровское м/р_ЯНАО | 8 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 20075/002-1 | 2-763 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-09
18 | 61000223585 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 1 | ЦНС 180-1775-2И1Т | 180-1 | 2-803 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
19 | 61000223600 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 2 | ЦНС 240-1770-2ТМ | 9 | 1-1251 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
20 | 61000222873 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 3 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 127 | 2-639 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
21 | 61000294391 | КНС-5 Вынгапуровское м/р_ХМАО | 4 | ЦНС 240-1900-2ИТ | 240-186 | 2-718 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
22 | 61000294564 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 1 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 822 | 2-644 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
23 | 61000294384 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 2 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 1 | 2-758 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
24 | 61000173387 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 3 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 823 | 2-956 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
25 | 61000494810 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 5 | НЦС 350-1170-15061-УХЛ4 | 2409 | 2-1098 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
26 | 61000294563 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 6 | ЦНС 240-1660-2ТМ | 11 | 2-812 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
27 | 61000357910 | КНС-1 Ярайнерское м/р | 7 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 159 | 2-641 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
28 | 61000520577 | КНС-2 Новогоднее м/р | 1 | ЦНС 240-1900-2ТМ УХЛ4 | 315-2024 | 2-1209 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
29 | 61000387774 | КНС-2 Новогоднее м/р | 2 | ЦНС 240-1900-2ТМ | 001-7 | 1-2242 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
30 | 61000198342 | КНС-2 Новогоднее м/р | 3 | ЦНС 180-1650-2ИТ | 54 | 2-809 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
31 | 61000223630 | КНС-2 Новогоднее м/р | 4 | ЦНС 180-1650-2ТМ | 63 | 2-876 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
ППН
1 | 61000294329 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/3 | ЦНСт- 300/420 (база 480) | 193 | 1-1802 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000284499 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/3 | ЦНСНТ- 300/480 | 2557 | 2-507 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000284509 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНС- 300/420 (база 480) | 2767 | 2-481 |  |  | 1 |  |  | 850001450384 (03.09.2026)
4 | 61000387725 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВО Н-2/4 | ЦНС- 300/420 (база 480) | 289 | 1-1533 |  |  |  | 1 | 1 | 03.09.2026
5 | 61000294458 | Комерция ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВП Н-9/1 | ЦНС 60/198 | 31101 | 2-228 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000294459 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НВП Н-9/3 | ЦНС 60/198 | 159 | 2-206 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
7 | 61000294355 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/1 | 1Д630/125 | 8Ю8 | 2-1000 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000294492 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/2 | 1Д630-125 УХЛ 3.1 | 3417 | 1-2838 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000284370 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ Н-13/4 | 1Д630-125-пкп-УХЛ3.1 | 8Ю11 | 2-986 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000311877 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-7/2 | 12НА 9х4 | 2101 | 2-251 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447044 (01.09.2026)
11 | 61000294526 | ЦПС Вынгапуровское_ЯНАО | Н-16/1 | 12 НА 9х4 | 2756 | 2-735 |  |  | 1 | 1 | 1 | 850001447045 (01.09.2026)
12 | 61000240725 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-1 | ЦНСт 180/170 | 1645 | 2-332 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10
13 | 61000240709 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ-2/1 | 1Д630/125 (подрез. 90) | 8Ю12 | 2-982 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000240714 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ-2/2 | ЦНСа 300/120 | 386 | 2-721 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000311942 | ДНС-1 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ-2/3 | ЦНСа 300/120 | 277 | 2-463 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
16 | 61000294443 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-1/1 | ЦНС-105/245/196 | 8699 | 2-725 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
17 | 61000286074 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-1/2 | ЦНС300/300 | 59 | 2-289 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
18 | 61000294437 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НВО-1/3 | ЦНСНТ 105/196 (база245) | 85 | 2-548 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
19 | 61000234567 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ- 2/1 | 1Д630/125 | 9ф3 | 2-234 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-03
20 | 61000490292 | ДНС-2 Вынгапуровское_ЯНАО | НПВ- 2/2 | 1Д630/125 | 7д3 | 1-2138 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
21 | 61000239799 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НВО-1 | ЦНСнт 180/170 | 1673 | 2-362 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
22 | 61000239805 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НВО-2 | ЦНСН 180/170 | 2127 | 2-361 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
23 | 61000239757 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НПВ Н-1 | ЦНСН300/120 | 2114 | 2-237 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
24 | 61000311896 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НПВ Н-2 | ЦНСН300/120 | 1179 | 2-370 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
25 | 61000239769 | ДНС-5 Вынгапуровское_ХМАО | НПВ Н-3 | ЦНСН300/120 | 1657 | 1-1470 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-01
26 | 61000294455 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-1 | ЦНСт 60/264 | 61 | 2-559 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
27 | 61000294570 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-2 | ЦНСт 105-294 | 3899 | 2-544 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
28 | 61000294456 | ДНС-2 Новогоднее | НВО-3 | ЦНС 60/264 | 1064 | 2-556 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
29 | 61000222131 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-1 | ЦНС 180/170 | 105 | 2-391 |  |  | 1 |  |  | 2026-09-01
30 | 61000436054 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-2 | ЦНС 300/120 | 30 | 1-1013 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
31 | 61000239763 | ДНС-2 Новогоднее | НПВ-3 | ЦНС 300/120 | 140017 | 2-358 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
32 | 61000294406 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-2 | ЦНС 300-480 | 69 | 1-2047 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
33 | 61000234591 | ДНС-2 Ярайнерское | НВО Н-3 | ЦНС 180-425 | 140219 | 2-420 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
34 | 61000311957 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-1 | Д1250-125 | 3л1 | 2-575 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-03
35 | 61000490325 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-1 | 1Д 630-125 Л | 3017 | 1-2836 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
36 | 61000420986 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-2 | 1Д 630-125 | 8Ю10 | 2-1052 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
37 | 61000331531 | ДНС-2 Ярайнерское | НПВ Н-3 | 1Д 1250-125 | 10у1 | 2-128 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18

## ОГМ
Приложение № 1.6 |  |  | ПЛАН
по сервисному обслуживанию НПО (Отдаленных групп месторождений)
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Место установки |  | Наименование, тип, марка оборудования | Зав.№ | Рег.№ | СО | ТР | Снятие | Установка | ПНР | Примечание
|  | Объект | № агрегата
ППД
1 | 61000519151 | КНС Чатылькинское м/р | 1 | НЦС 180-1422-15061 УХЛ4 | 2460 | 1-2960 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000312029 | КНС Чатылькинское м/р | 2 | ГНУ 3000-1900 | 317.02.02.20 | 2-842 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000312030 | КНС Чатылькинское м/р | 3 | ГНУ 3000-1900 | 316.02.02.20 | 2-843 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-05
4 | 61000173630 | КНС Чатылькинское м/р | 4 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 73 | 2-792 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000383790 | КНС Чатылькинское м/р | 5 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 20091/001-3 | 1-2489 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
6 | 61000387705 | КНС Чатылькинское м/р | 6 | ЦНС 180-1422-2ТМ | 64 | 1-1248 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
ППН
1 | 61000415204 | ДНС Холмистое | НВО-3 | ЦНСт 300-660 | 5204 | 2-1029 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
2 | 61000311950 | ДНС Холмистое | НПВ-1 | ЦНС 180-170 | 109 | 2-535 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
3 | 61000387563 | ДНС Холмистое | НПВ-2 | ЦНС-60-198 | 555 | 1-1629 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
4 | 61000294415 | ДНС Холмистое | НП Н-1 | ЦНС 300/120 | 62 | 2-359 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
5 | 61000294413 | ДНС Холмистое | НП Н-2 | ЦНС 300/120 | 2139 | 2-369 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-07
6 | 61000312055 | ДНС Чатылькинское | НП Н-1 | ЦНС 300/120 | 129 | 2-518 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-15
7 | 61000415208 | ДНС Чатылькинское | НП Н-2 | ЦНС 300/120 | 137 | 2-1032 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-18
8 | 61000294489 | ДНС Чатылькинское | НПВ-1 | 1Д630-125 | 8Е1 | 1-1819 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
9 | 61000327718 | ДНС Чатылькинское | НПВ-2 | 1Д630-125 | 440 | 1-1903 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
10 | 61000311939 | ДНС Чатылькинское | НПВ-3 | ЦНС-300/120 | 4052 | 2-459 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
11 | 61000294418 | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-1 | ЦНС 180/425 | 221128484 | 2-524 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
12 | 61000386477 | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-2 | ЦНС 180/425 | 1490 | 2-711 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
13 | 61000311953 | Р721 Западно-Чатылькинское | НВО-3 | ЦНС 105/440 | 177 | 2-546 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
14 | 61000311949 | Р681 Западно-Чатылькинское | НВО Н1 | ЦНС 180/425 | 140218 | 2-521 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
15 | 61000294417 | Р681 Западно-Чатылькинское | НВО Н2 | ЦНС 180/425 | 160064 | 2-523 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-18
16 | 61000387685 | Р681 Западно-Чатылькинское | ДКЕ-2 | 12НА9/4 | 137 | 1-1790 |  |  |  | 1 | 1 | 2026-09-20
Газовое направление
1 | 65000027865 | КП-2, УДХ | НД-2 | НД 1,0Р 63-250 К13ВМ8 УХЛ3 | 11216 | 2-1163 |  | 1 |  |  |  | 2026-09-10

## Сварочное
Приложение № 2.1 |  |  |  |  | ПЛАН
по ТО и ТР сварочного оборудования
на сентябрь 2026 года
№ пп | ЕО SAP ТОРО | Заказ ТОРО | Наименование сварочного оборудования | Зав. № | Инв. № | Месторождение | Подразделение (Место расположения оборудования, для проведения работ) | ТО | ТР | Плановая дата выполнения
Электроагрегат сварочный типа Вепрь АСПДВ
1 | 61000327027 | 850001439084 | Электроагрегат Вепрь АСПДВ220 | 49091550 | 20652297 | г. Ноябрьск | ЦРОНПО № 2, База | 1 |  | 20.09.2026, 850001439084
Выпрямитель сварочный типа ВД
1 | 61000490534 | 850001410570 | Выпрямитель ВД-405 УЗ | 2858 | 16634989 | Вынгаяхинское | ЦТО и РТ № 4 | 1 |  | 10.09.2026
Сварочный генератор MOSA CHOPPER
1 | 61000490367 | 850001389222 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | 0000052967 | 18650737 | Чатылькинское | НГДП Бр№ 7 |  | 1 | 05.09.2026
2 | 61000513443 | 850001389223 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | 0000055981 | 17643796 | Холмистое | НГДП Бр№ 7 |  | 1 | 10.09.2026
3 | 61000490490 | 850001464517 | Агрегат MOSA CHOPPER 4SE | С000098785 | 22655400 | Вынгаяхинское | ЦТО и РТ № 4 |  | 1 | 2026-09-10

## Замены СЕ_БГ_АГЗУ_ПСМ
Приложение № 2.2 |  |  |  | ПЛАН
проведения замены сепарационных емкостей, блочного оборудования, ПСМ
на сентябрь 2026 года
№ п/п | № ед. SAP ТОРО | Месторождение | Куст | Вид работ | Зав.№ | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата выполнения | Примечание | Заказ ТОРО
1 | 61000478706 | Сугмутское | 71 поз.2 | Демонтаж емкости АГЗУ |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | ПСО-1 | 870000252549
2 | 61000541896 | Сугмутское | 71 поз.2 | Монтаж емкости АГЗУ | 1321 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | ПСО-1 | 870000252550
3 | 61000460105 | Еты-Пуровское | 5 | Замена ПСМ | б/н | 2026-08-27 | 2026-09-02 | ПСО-1 | 870000228409
4 | 61000455258 | Суторминское | 20Б | Демонтаж емкости АГЗУ | 7737 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | ПСО-1 | 870000227236
5 | 61000421643 | Суторминское | 20Б | Монтаж емкости АГЗУ | 3549 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | ПСО-1
6 | 61000455257 | Суторминское | 20Б | Замена ПСМ | б/н | 2026-09-07 | 2026-09-11 | ПСО-1 | 870000216164
7 | 61000366828 | Вынгаяхинское | 14Б | Демонтаж емкости АГЗУ | 475 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | ПСО-1 | 870000234685
8 |  | Вынгаяхинское | 14Б | Монтаж емкости АГЗУ | 9486 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | ПСО-1
9 | 61000184096 | Холмогорское | 62 | Демонтаж АГЗУ | 30 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | ПСО-2 | 850001199616
10 | 61000182577 | Холмогорское | 62 | Монтаж АГЗУ | 1661 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | ПСО-2 | 850001199617
11 | 61000187458 | Холмогорское | 90 | Демонтаж БНГ | 1-035 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | ПСО-2 | 850001199612
12 | 61000157302 | Холмогорское | 90 | Монтаж БНГ | 7 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | ПСО-2 | 850001199613
13 |  | Вынгапуровское | 64 | Переобвязка 5 трубопроводов | б/н | 2026-08-20 | 2026-08-25 | ПСО-3
14 | 61000260676 | Вынгапуровское | 87 поз.1 | Замена ПСМ | б/н | 2026-08-27 | 2026-09-04 | ПСО-3 | 870000238348

## ТР СППК
Приложение № 2.3
ПЛАН
на проведение текущего ремонта клапанов СППК
на сентябрь 2026 года
№ п/п | Цех, участок | Месторождение | Разрешённое давление (кгс/см2) | Руст. СППК, (кгс/см2) | Наименование и марка клапана | Зав.№ СППК | № Ед. SAP ТОРО | № заказа
0
1 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 40 | 61000302097
2 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 1417 | 61000482261
3 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3144 | 61000490603
4 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 25 | 61000425561 | 850000990489
5 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2408 | 61000423022
6 | ЦДНГ № 2 участок № 2 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | .0013 | 61000490653
7 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 7 | 6.9 | СППК4Р 50*16 | 6942 | 61000492567
8 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | .0103 | 61000490627
9 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 276 | 61000299393
10 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 616 | 61000301815
11 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 1086 | 61000490611
12 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 4584 | 61000490629
13 | ЦДНГ №3 участок № 1 | Сугмутское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 5732 | 61000475850
14 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 667 | 61000372411
15 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3362 | 61000379472
16 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 5188 | 61000366406 | 850001290235
17 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 8267 | 61000364615 | 850001376149
18 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 4590 | 61000365908
19 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2116 | 61000383306 | 850001165612
20 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 2823 | 61000361442 | 850001376147
21 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 472 | 61000374118
22 | ЦДНГ № 10 | Вынгаяхинское | 40 | 40 | СППК4Р 80*40 | 2981 | 61000369130
23 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 8 | 6.9 | СППК4Р 80*16 | .0002 | 61000506493
24 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 8 | 6.9 | СППК4Р 80*16 | 734 | 61000492345
25 | ЦППН № 2 | Еты-Пуровское Южный купол | 16 | 9.2 | СППК4Р 200*16 | 151 | 61000495007 | 850001165619
26 | ЦППН № 2 | Еты-Пуровское Южный купол | 16 | 9.2 | СППК4Р 200*16 | 152 | 61000495009 | 850001165620
27 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 10 | 8.8 | СППК4Р 8*8 | 24 | 61000506507 | 850000792990
28 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 10 | 8.8 | СППК4Р 8*8 | 26 | 61000506508 | 850000792991
29 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 8 | 6.9 | СППК4Р 80*16 | 1113 | 61000471245 | 850000792850
30 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 8 | 6.9 | СППК4Р 80*16 | 3393 | 61000492339 | 850001020897
31 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 1.2 | 1.38 | СППК4Р 50*16 | 4466 | 61000492569 | 850000792983
32 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 1.2 | 1.38 | СППК4Р 50*16 | 6623 | 61000493650
33 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 1.2 | 1.38 | СППК4Р 50*16 | 8342 | 61000506511 | 850000792993
34 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 5 | 5 | СППК4Р 80*16 | 8604 | 61000541190
35 | ЦППН № 4 | Крайнее | 8 | 9.2 | СППК4Р 100*16 | 9362 | 61000490809
36 | ЦППН № 4 | Крайнее | 8 | 6.9 | СППК4Р 150*16 | 9636 | 61000327664
37 | ЦППН № 4 | Суторминское | 10 | 11 | 265АL45 25*40 | 382/82 | 61000495958
38 | ЦППН № 2 | Вынгаяхинское | 16 | 9.2 | СППК4Р 80*16 | 29 | 61000471997
39 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 62 | 54.8 | СППК4P 100*160 | 629 | 61000503093
40 | ЦДНГ № 10 | Еты-Пуровское | 62 | 54.8 | СППК4P 100*160 | 626 | 61000503102
41 | ЦППН № 4 | Романовское | 8 | 6.9 | СППК4Р 100*16 | 8603 | 61000329398
42 | ЦДНГ № 2 участок № 3 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 3576 | 61000441411
43 | ЦДНГ № 2 участок № 3 | Суторминское | 40 | 40 | СППК4Р 50*40 | 8138 | 61000451327
44 | НГДП ОГМ КС | Чатылькинское | 252.5 | 277.75 | СППК 40х420 (Lesser) | 11470222 | 65000027541 | 850001494338
45 | НГДП ОГМ КС | Чатылькинское | 252.5 | 277.75 | СППК 40х420 (Lesser) | 11470225 | 65000027505 | 850001494336
46 | НГДП ОГМ КС | Чатылькинское | 95 | 100 | СППК 4С-25-100 нж | А2015616 | 61000520459 | 850001494337
47 | НГДП ОГМ КС | Чатылькинское | 95 | 100 | СППК 4С-25-100 нж | А2015617 | 61000520460 | 850001494335
48 | ЦДНГ-1 | Холмогорское | 40 | 40 | СППК 50х40 | 4971 | 61000184532 | 850001493913

## Кап ремонт (3) (hidden)
Приложение № 8 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на декабрь 2025 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1 | 12 НА 9/4 10П 3.550мм | 100 | 2-616 | 61000285990 | 07439368 |  | 850001114237 |  | 232654
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 60/330 т | 3280 | 1-1708 | 61000386899 | 10631610 |  | 850001113801 |  | 212129
2 | ЦНС 60/297 | 108 | 1-2087 | 61000387671 | 06401245 |  | 850001113803 |  | 264018
3 | ЦНС 60/297 | 4587 | 1-1654 | 61000387484 | 01105325 | 721Р(Модернизация 60/330) |  |  | 264018
4 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 600 | 1-1060 | 61000471967 | 04247783 | 721Р |  |  | 208786
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160 |  | 267488
2 | НМШ 5/25-4,0 Б | 2Т143 | - | - |  |  |  |  | 24780
3 | НМШ 5/25-4,0 Б | 1И360 | - | - |  |  |  |  | 24780
4 | НМШ 8/25-6,3/2,5 | 3К63 | 2-1016 | 61000415190 |  |  | 850001114259 |  | 24780
5 | НМШ 5/25-4,0-4 | 4а203 | 2-1214 | 61000529530 | ТМЦ |  | 850001035536 |  | 24780
6 | 12НА 9/4 храповик | 2216 | 2-1100 | 61000494992 | 053448187 |  | 850001035529 |  | 232654
7 | НВ-Мн-Е 50/50-(3К 3,700м)-В-УХЛ1 | 1797 | 2-6 | 61000294361 | 14620395 |  | 850001114241 |  | 208786
8 | НВД 50/50 | 09.106.02 | 2-679 | 61000286015 | 14005360 |  | 850001114246 |  | 208786
9 | ЦНС 60-198 | 1844 | 1-1361 | 61000387506 | 01147417 | Перевод на торцы | 850001064020 |  | 264018
10 | ЦНС 38/198 | 179 | 2 64 | 61000189150 |  |  | 850001123474 |  | 228460
11 | НД 10/100 | И713 | 2-317 | 61000240774 | 06407381 |  | 850001114257 |  | 38456
12 | 1Д 630-90 | 10Д47 | 2-216 | 61000189161 | 06400098 | ожидает ремонт |  |  | 264264
13 | ЦНС 60-264 | 510 | 2-557 | 61000222159 | 05327200 | нужен нет резерва на НВО-1,3 Новогодне. |  |  | 264018
14 | НВ 50/50 (8-3,7-8) | 167 | 1-1378 | 61000387592 | 4292776 | 721Р |  |  | 208786
15 | ЦНС 60-297 | 341 | 2-555 | 61000294450 | 07440215 | 721Р |  |  | 264018
16 | НВ-Мн-Е 50/50 3м | 1495 | 2-731 | 61000294506 | 13609006 |  |  |  | 208786
ПСО №3 | [8 empty] | 208786
1 | НВД 50/80 | 12-2030.1-04 | 2-328 | 61000240651 | 14005361 | ремонт в псо-3 | 850000975035
4148031
[8 empty] | Баланс | 3464321
Note on C14: tc={008D002D-00A7-4E0F-80FE-001D00900021}: Березовский Александр Орестович: Насос с эл. Двигателем ВА160М4У2,5 18,5КВ. 1440 об/мин. Зав.№ 050306772

## Кап ремонт
Приложение № 3 |  |  | ПЛАН
по капитальному ремонту на сентябрь 2026 года
№ п/п | Тип, марка оборудования | Номер |  |  |  | Примечание | Заказ ТОРО
|  | Завод. | Регистр. | SAP ТОРО | Инвентарный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПСО №1
1 | ЦНС 60/198 | 305 | 1-2316 | 61000490182 | 03218297 | СЗ 13.08.2026 | 850001492505
ПСО №2
Завоз/вывоз Муравленко
1 | ЦНС 38-176(С) | 967 | 1-2853 | 61000387849 | 17644594 |  | 850001423122
2 | 1Д630/125 | 8М1 | 1-2444 | 61000490312 | 11565039 |  | 850001387076
3 | ЦНС 180/1660 Ат | 619 | 1-301 | 61000388019 | 86287318
4 | ЦНС 300/240 | 763 | 1-2039 | 61000113304 | 90287629
5 | 1ЦГ-12,5/50К-4-2-У2 | 2797 | 1-2741 | 61000387499 | 01116895
6 | 1Д630/125 (Л-Б) | 3017 | 1-2836 | 61000490325 | 17637715
7 | 1Д630/125 (Л-Ру) | 11Ж13 | 1-1705 | 61000387799 | 10631616
Завоз/вывоз Ноябрьск
1 | НПВ 1250/60 | 27924 | 2-264 | 61000202344 | 87009316 |  | 850000834160
2 | ЦНС 300-480 | 46 | 2-508 | 61000312054 | 03218299 | торцы | 850001422739
3 | ЦНС 300-480 | 4836 | 1-1994 | 61000314797 | 02154008 | торцы | 850001422740
4 | ЦНС 105-294 | 1017 | 2-742 | 61000241743 | 16642902 | торцы | 850001422735
5 | ЦНС 60-198 | 107/1 | 2-562 | 61000294460 | 92452867 |  | 850001451061
6 | НД 2,5 16/250 К14В | 101 | 2-624 | 61000294545 | ТМЦ |  | 850001450540
7 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 240-9 |  |  | 16641323
8 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 984 | 2-647 | 61000311976 | 19651266 | Дефектовка | 850001422733
9 | НЦНС-К-310-1510-УХЛ4 | 985 | 2-643 | 61000294371 | 19651267 | Дефектовка | 850001422734
10 | ЦНС 240-1650-2ИТ | 2421 | 2-1090 | 61000491175 |  | рекламация
11 | НВ-50/50 8П 3,200м | 2509 | 2-605 | 61000294514 | 9499226
12 | 1Д 630/125 | 9У2 | 2-1008 | 61000294573 | 08451919.
ПСО №3
1